## Tabela descricao
Project Name | Project Manager | Start Date | End Date
Layout CD RL | Paulo Henrique | 2024-01-01 | 2024-01-30

## Status do escopo da Sprint
Build Backup Module | Complete
Dev Login Service | Complete
Add Text | Delayed
Add Text | On Track
Add Text | Behind

## Total de casos de execução
Total de Cases | 18
Evanilson Peres | 33.33%
Weliton Vilela | 38.89%
Marcelo Pelegrin | 27.78%
6
7
5

## Acompanhamento do proj. Spr (3)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Projetos / Iniciativas Supply Chain | Data Inicio | Data Fim | Duração (dias) | Status | %Complete | Confiabilidade | Velocidade | Custo
| 2024-01-01 | 2024-10-31 | 304 | A Iniciar | 0
Transportes
Integração com as Transportadoras | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 90 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Bidding de Transporte | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 150 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Mudança de Perfil de Frota (Entrega) | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 90 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔
Estruturação de Torre de Controle | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 181 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔ | ✔
Malha Logistisca | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 304 | A Iniciar | 0% |  | ✔ | ✔
Frete Retorno (Backhaul) | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 243 | A Iniciar | 0% |  | ✔ | ✔
Operações
Controle de Lote | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 181 | A Iniciar | 0% | ✔
RFID | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 121 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔
Novo Layout do CD de RL | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 60 | A Iniciar | 0% |  | ✔
Retira Cliente | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 91 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔
Controle de Insumos | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 243 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Estruturação do CD CE/PB. | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 61 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔ | ✔
Aumento da produção da fábrica de Paletes | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 152 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Planejamento
Inventário | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 304 | A Iniciar | 0% | ✔
Abastecimento automático para indispensáveis | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 90 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Plano de vendas (S&OP) para indispensáveis | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | A Iniciar | 0% | ✔
Roterização | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 121 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔
Ciclo mensal da categoria / SRM | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 152 | A Iniciar | 0% | ✔

## Alterações no escopo da Spr (3)
Mês | Custo | Confiabilidade | Velocidade
Janeiro | 7 | 8 | 4
Fevereiro | 7 | 9 | 4
Março | 7 | 10 | 4
Abril | 5 | 7 | 5
Maio | 6 | 8 | 5
Junho | 5 | 9 | 6
Julho | 5 | 7 | 5
Agosto | 3 | 7 | 5
Setembro | 4 | 5 | 3
Outubro | 1 | 1 | 1

## Alterações no escopo da Spr (2)
Categoria | Transporte | Operações | Planejamento
Custo | 1 | 2 | 3
Velocidade | 1 | 2 | 3
Confiabilidade | 1 | 2 | 3

## Acompanhamento do proj. Spr (4)
|  |  | 15 | 9 | 9 | 33
|  |  | 45.45% | 27.27% | 27.27%
Projetos / Iniciativas Supply Chain | Data Inicio | Data Fim | Confiabilidade | Velocidade | Custo
| 2024-01-01 | 2024-10-31
Transportes
Integração com as Transportadoras | 2024-01-01 | 2024-03-31 | x |  | x
Bidding de Transporte | 2024-01-01 | 2024-05-30 | x |  | x
Mudança de Perfil de Frota (Entrega) | 2024-01-01 | 2024-03-31 | x | x
Estruturação de Torre de Controle | 2024-01-01 | 2024-06-30 | x | x | x
Malha Logistisca | 2024-01-01 | 2024-10-31 |  | x | x
Frete Retorno (Backhaul) | 2024-01-01 | 2024-08-31 |  | x | x
Operações
Controle de Lote | 2024-01-01 | 2024-06-30 | x
RFID | 2024-06-01 | 2024-09-30 | x | x
Novo Layout do CD de RL | 2024-04-01 | 2024-05-31 |  | x
Retira Cliente | 2024-06-01 | 2024-08-31 | x | x
Controle de Insumos | 2024-01-01 | 2024-08-31 | x |  | x
Estruturação do CD CE/PB. | 2024-07-01 | 2024-08-31 | x | x | x
Aumento da produção da fábrica de Paletes | 2024-05-01 | 2024-09-30 | x |  | x
Planejamento
Inventário | 2024-01-01 | 2024-10-31 | x
Abastecimento automático para indispensáveis | 2024-01-01 | 2024-03-31 | x |  | x
Plano de vendas (S&OP) para indispensáveis | 2024-02-01 | 2024-02-29 | x
Roterização | 2024-03-01 | 2024-06-30 | x | x
Ciclo mensal da categoria / SRM | 2024-04-01 | 2024-08-31 | x

## Acompanhamento do proj. Spr (2)
[6 empty] | 15 | 9 | 9 | 33
[6 empty] | 45.45% | 27.27% | 27.27%
Projetos / Iniciativas Supply Chain | Data Inicio | Data Fim | Duração (dias) | Status | %Complete | Confiabilidade | Velocidade | Custo
| 2024-01-01 | 2024-10-31 | 304 | A Iniciar | 0
Transportes
Integração com as Transportadoras | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 90 | A Iniciar | 0% | x |  | x
Bidding de Transporte | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 150 | A Iniciar | 0% | x |  | x
Mudança de Perfil de Frota (Entrega) | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 90 | A Iniciar | 0% | x | x
Estruturação de Torre de Controle | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 181 | A Iniciar | 0% | x | x | x
Malha Logistisca | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 304 | A Iniciar | 0% |  | x | x
Frete Retorno (Backhaul) | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 243 | A Iniciar | 0% |  | x | x
Operações
Controle de Lote | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 181 | A Iniciar | 0% | x
RFID | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 121 | A Iniciar | 0% | x | x
Novo Layout do CD de RL | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 60 | A Iniciar | 0% |  | x
Retira Cliente | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 91 | A Iniciar | 0% | x | x
Controle de Insumos | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 243 | A Iniciar | 0% | x |  | x
Estruturação do CD CE/PB. | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 61 | A Iniciar | 0% | x | x | x
Aumento da produção da fábrica de Paletes | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 152 | A Iniciar | 0% | x |  | x
Planejamento
Inventário | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 304 | A Iniciar | 0% | x
Abastecimento automático para indispensáveis | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 90 | A Iniciar | 0% | x |  | x
Plano de vendas (S&OP) para indispensáveis | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | A Iniciar | 0% | x
Roterização | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 121 | A Iniciar | 0% | x | x
Ciclo mensal da categoria / SRM | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 152 | A Iniciar | 0% | x

## Acompanhamento do proj. Sprint
Projetos / Iniciativas | Prioridade | Data Inicio | Data Fim | Duração | Status | %Complete
|  |  |  | XX Days |  | 50%
Sprint 1 |  |  |  | 14
Website Design | Low | Dd/mm/yyyy | Dd/mm/yyyy | 4 | Delayed | 10%
Test Backup Module | Medium | Dd/mm/yyyy | Dd/mm/yyyy | 5 | Behind | 20%
Add Text | Low | Dd/mm/yyyy | Dd/mm/yyyy | XX | On Track | 0%
Sprint 2 |  |  |  | XX
Login Page Design | High | Dd/mm/yyyy | Dd/mm/yyyy | XX | Delayed | 40%
Add Text | Medium | Dd/mm/yyyy | Dd/mm/yyyy | XX | Behind | 0%
Add Text | Medium | Dd/mm/yyyy | Dd/mm/yyyy | XX | Complete | 0%

## Alterações no escopo da Sprint
| Transporte | Operações | Planejamento
Janeiro | 6 | 2 | 2
Fevereiro | 6 | 2 | 3
Março | 6 | 2 | 4
Abril | 4 | 3 | 3
Maio | 4 | 4 | 3
Junho | 3 | 5 | 3
Julho | 2 | 5 | 2
Agosto | 2 | 5 | 2
Setembro | 1 | 4 | 1
Outubro | 1 | 0 | 1

## Trabalho restante da Sprint (2)
Nome do gerente | Original Estimative
Weliton Vilela | 7 |  | Weliton Vilela | Evanilson Peres | Marcelo Pelegrin
Evanilson Peres | 6 | Confiabilidade | 6 | 4 | 5
Marcelo Pelegrin | 5 | Velocidade | 4 | 4 | 1
|  | Custo | 3 | 5 | 1

## Trabalho restante da Sprint
Nome | Original Estimative | Remaining Work
James | 92 | 2
Lisa | 85 | 21
Carl | 84 | 16
Add name | 78 | 16
Add name | 72 | 7

## Velocimetro
Escala |  | Valor | 0 | Ponteiro
10% | 10 |  |  | Antes | 0
20% | 10 |  |  | Ponteiro | 4
30% | 10 |  |  | Depois | 196
40% | 10
50% | 10
60% | 10
70% | 10
80% | 10
90% | 10
100% | 10
Total | 100