## Projetos e Iniciativas SC
Projeto | Data Inicio​ | Data Fim​ | Duração (dias)​ | Status​ | %Complete​ | Confiabilidade​ | Velocidade​ | Custo​
Projetos e Iniciativas SC | 01/01/2024​ | 31/10/2024​ | 304​ | A Iniciar​ | 0​

## Descricao
Setor do Projeto​ | Gerente do Projeto​ | Data Inicio​ | Data Fim​
Supply Chain​ | Alex Brasil ​ | 01/01/2024​ | 30/10/2024​

## Transportes​
Sprints​ | Data Inicio​ | Data Fim​ | Duração (dias)​ | Status​ | %Complete​ | Confiabilidade​ | Velocidade​ | Custo​
Integração com as Transportadoras​ | 01/01/2024​ | 31/03/2024​ | 90​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ​ | ✔ ​
Bidding de Transporte​ | 01/01/2024​ | 30/05/2024​ | 150​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ​ | ✔ ​
Mudança de Perfil de Frota (Entrega)​ | 01/01/2024​ | 31/03/2024​ | 90​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ✔ ​ | ​
Estruturação de Torre de Controle​ | 01/01/2024​ | 30/06/2024​ | 181​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ✔ ​ | ✔ ​
Malha Logistisca​ | 01/01/2024​ | 31/10/2024​ | 304​ | A Iniciar​ | 0%​ | ​ | ✔ ​ | ✔ ​
Frete Retorno (Backhaul)​ | 01/01/2024​ | 31/08/2024​ | 243​ | A Iniciar​ | 0%​ | ​ | ✔ ​ | ✔ ​

## Operações​
Sprints​ | Data Inicio​ | Data Fim​ | Duração (dias)​ | Status​ | %Complete​ | Confiabilidade​ | Velocidade​ | Custo​
Controle de Lote​ | 01/01/2024​ | 30/06/2024​ | 181​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ​ | ​
RFID​ | 01/06/2024​ | 30/09/2024​ | 121​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ✔ ​ | ​
Novo Layout do CD de RL​ | 01/04/2024​ | 31/05/2024​ | 60​ | A Iniciar​ | 0%​ | ​ | ✔ ​ | ​
Retira Cliente​ | 01/06/2024​ | 31/08/2024​ | 91​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ✔ ​ | ​
Controle de Insumos​ | 01/01/2024​ | 31/08/2024​ | 243​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ​ | ✔ ​
Estruturação do CD CE/PB.​ | 01/07/2024​ | 31/08/2024​ | 61​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ✔ ​ | ✔ ​
Aumento da produção da fábrica de Paletes​ | 01/05/2024​ | 30/09/2024​ | 152​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ​ | ✔ ​

## Planejamento​
Sprints​ | Data Inicio​ | Data Fim​ | Duração (dias)​ | Status​ | %Complete​ | Confiabilidade​ | Velocidade​ | Custo​
Inventário​ | 01/01/2024​ | 31/10/2024​ | 304​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ​ | ​
Abastecimento automático para indispensáveis​ | 01/01/2024​ | 31/03/2024​ | 90​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ​ | ✔ ​
Plano de vendas (S&OP) para indispensáveis​ | 01/02/2024​ | 29/02/2024​ | 28​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ​ | ​
Roterização​ | 01/03/2024​ | 30/06/2024​ | 121​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ✔ ​ | ​
Ciclo mensal da categoria / SRM​ | 01/04/2024​ | 31/08/2024​ | 152​ | A Iniciar​ | 0%​ | ✔ ​ | ​ | ​