## Descrição do projeto
Nome do projeto | Gerente | Início | Término | Duração | % concluída | Exportado em
SC_2023_Supply Chain Basics | João Miguel Benedetto | 2023-08-01 09:00 | 2025-12-29 17:00 | 726 dias | 28% | 2024-01-26 12:54

## Metas do projeto
Nome | Prioridade | Status | Data de início | Data de término | Descrição | Tarefas conectadas
Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano | Alta | Encaminhado | 2023-08-01 10:00 | 2023-12-29 10:00 |  | 24-Analista de Supply Chain, 25-Gerente Geral de Abastecimento, 32-Construir plano de desenvolvimento da equipe, 33-Planejar formações, 34-Realizar formações, 41-Definir local para escritórios, 42-Montar projeto de arquitetura, 43-Realizar obra do CD, 44-Comprar móveis, 45- Estrutura física Supply Chain Matriz, 48-KPI Estoque improdutivo (SLOBS), 49-KPI Ruptura de estoque dos itens prioritários, 50-KPI Dias de estoque, 51-OTIF Fornecedor (On time in full), 52-Classificação dos fornecedores por departamento, 53-KPI Frequência de Ruptura, 54-Causa raiz da ruptura, 56-Frequência de emissão de pedidos teórica vs real, 57-% de Pedido Manual, 58-KPI WMAPE, 59-KPI Viés, 61-Controle da execução dos planos de ação, 62-Plano de vôo dos analistas, 63-Ruptura de Kits, 64-Valoração do estoque, 65-Produtos prioritários, 68-Realizar cerimônia base, 70-Tratativas nível de serviço fornecedor, 71-Tratativas ruptura giro A e Indispensável, 72-Tratativas PV, 74-Ferramenta de S&OP, 75-Piloto com Banho e Cozinha, 76-Roll out para 3 departamentos, 77-Roll out para 50% das categorias, 78-Roll out para 100% das categorias, 80-Piloto com Banho e Cozinha, 81-Roll out para as demais categorias, 83-Emissão de pedidos, 84-Gestão da carteira de pedidos
Valor do estoque <= 290 milhões em 31/12/2023 | Média | Não iniciada |  |  |  | 55-Causa raiz do improdutivo, 69-Tratativas estoque improdutivo

## Tarefas do projeto
Número de tarefa | Número do nível hierárquico | Nome | Início | Concluir | Atribuída a | % concluída | Bucket | Depende de | Dependentes (depois) | Tempo necessário | Tempo concluído | Tempo restante | Duracao | Marco | Notas | Concluído | Itens da Lista de Verificacao | Rótulos | Prioridade | Sprint | Goal | RH | TI
1 | 1 | Aspectos Humanos | 2023-08-01 12:00 | 2024-01-19 17:00 |  | 66% |  |  |  | 13122 horas | 8312,8 horas | 4809,2 horas | 123,63 dias | Não |  |  |  |  | Média
2 | 1.1 | Equipe | 2023-08-01 12:00 | 2024-01-19 17:00 |  | 75% |  |  |  | 11026 horas | 7886,4 horas | 3139,6 horas | 123,63 dias | Não |  |  |  |  | Média
3 | 1.1.1 | Contratar posições prioritárias para Logística | 2023-08-01 12:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 80% |  |  |  | 7968 horas | 6336 horas | 1632 horas | 108,63 dias | Não |  |  |  |  | Média |  |  | Contratacao: especialista de logística, PMO, KU de logística, 2 coordenadores de transporte, 2 analistas de transporte.
4 | 1.1.1.1 | Gerente de transportes | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 12:00 | Josivaldo Araujo Da Silva | 100% | RH Logística |  |  | 176 horas | 176 horas | 0 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
5 | 1.1.1.2 | Gerente de Planejamento e Inteligência | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 12:00 | Josivaldo Araujo Da Silva | 100% | RH Logística |  |  | 176 horas | 176 horas | 0 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
6 | 1.1.1.3 | Analista de transportes RL | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | RH Logística |  |  | 280 horas | 280 horas | 0 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
7 | 1.1.1.4 | Analista de transportes FOR | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | RH Logística |  |  | 280 horas | 280 horas | 0 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
8 | 1.1.1.5 | Coordenador de transportes | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | RH Logística |  |  | 280 horas | 280 horas | 0 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
9 | 1.1.1.6 | Especialista de logística | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | RH Logística |  |  | 280 horas | 280 horas | 0 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
10 | 1.1.1.7 | PMO | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-16 12:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | RH Logística |  |  | 352 horas | 352 horas | 0 horas | 54 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
11 | 1.1.1.8 | Especialista de logística | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-16 12:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | RH Logística |  |  | 352 horas | 352 horas | 0 horas | 54 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
12 | 1.1.1.9 | KU WMS/TMS | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-16 12:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | RH Logística |  |  | 352 horas | 352 horas | 0 horas | 54 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
13 | 1.1.1.10 | Coordenador de PCL | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 560 horas | 560 horas | 0 horas | 70 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
14 | 1.1.1.11 | Analista de PCL CD RL | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 544 horas | 544 horas | 0 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
15 | 1.1.1.12 | Analista de PCL CD RL | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 544 horas | 544 horas | 0 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
16 | 1.1.1.13 | Analista de PCL CD RL | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 544 horas | 544 horas | 0 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
17 | 1.1.1.14 | Analista de PCL CD RL | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 544 horas | 544 horas | 0 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
18 | 1.1.1.15 | Analista de PCL CD RL | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 544 horas | 0 horas | 544 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
19 | 1.1.1.16 | Analista de PCL CD RL | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 544 horas | 0 horas | 544 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
20 | 1.1.1.17 | Analista de PCL CD FOR | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 544 horas | 544 horas | 0 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
21 | 1.1.1.18 | Analista de PCL CD FOR | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 544 horas | 0 horas | 544 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
22 | 1.1.1.19 | Gerente Regional CE | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-25 17:00 | Josivaldo Araujo Da Silva | 100% | Supply Chain |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | 66 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
23 | 1.1.2 | Contratar posições prioritárias para Abastecimento | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-31 17:00 |  | 98% |  |  |  | 1104 horas | 1078,4 horas | 25,6 horas | 65,63 dias | Não |  |  |  |  | Média |  |  | Contratacao: gerente geral de abastecimento, analista de supply chain.
24 | 1.1.2.1 | Analista de Supply Chain | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-13 12:00 | João Miguel Benedetto | 100% | RH Abastecimento |  |  | 424 horas | 424 horas | 0 horas | 53 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
25 | 1.1.2.2 | Gerente Geral de Abastecimento | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-13 12:00 | João Miguel Benedetto | 100% | RH Abastecimento |  |  | 424 horas | 424 horas | 0 horas | 53 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
26 | 1.1.2.3 | Substituicao analista de supply chain | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho | 90% | Supply Chain |  |  | 256 horas | 230,4 horas | 25,6 horas | 32 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
27 | 1.1.3 | Desenvolver liderança Logística | 2023-09-25 09:00 | 2024-01-19 17:00 |  | 18% |  |  |  | 680 horas | 120 horas | 560 horas | 85 dias | Não |  |  |  |  | Média |  |  | Avaliacao de perfil atual, Plano de desenvolvimento, Treinamentos, Substituições
28 | 1.1.3.1 | Planejar formacao de Lean para gerentes | 2023-09-25 09:00 | 2023-10-13 17:00 | Josivaldo Araujo Da Silva | 100% | Supply Chain |  | 29TI | 120 horas | 120 horas | 0 horas | 15 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
29 | 1.1.3.2 | Realizar treinamento de Lean | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-20 17:00 | Josivaldo Araujo Da Silva | 0% | Supply Chain | 28TI | 30TI | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
30 | 1.1.3.3 | Acompanhar desenvolvimento de projeto Lean pelos gerentes | 2023-10-23 09:00 | 2024-01-19 17:00 | Josivaldo Araujo Da Silva | 0% | Supply Chain | 29TI |  | 520 horas | 0 horas | 520 horas | 65 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
31 | 1.1.4 | Desenvolver equipe operacional Abastecimento | 2023-08-01 12:00 | 2023-12-29 14:00 |  | 43% |  |  |  | 1274 horas | 352 horas | 922 horas | 108,25 dias | Não |  |  |  |  | Média |  |  | Avaliacao de perfil atual, Plano de desenvolvimento, Treinamentos, Substituições
32 | 1.1.4.1 | Construir plano de desenvolvimento da equipe | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-20 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, João Miguel Benedetto | 0% | RH Abastecimento |  | 33TI | 160 horas | 0 horas | 160 horas | 10 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
33 | 1.1.4.2 | Planejar formações | 2023-10-23 09:00 | 2023-11-10 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, João Miguel Benedetto | 0% | RH Abastecimento | 32TI | 34TI | 240 horas | 0 horas | 240 horas | 15 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
34 | 1.1.4.3 | Realizar formações | 2023-11-15 09:00 | 2023-12-29 14:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, João Miguel Benedetto | 0% | RH Abastecimento | 33TI |  | 522 horas | 0 horas | 522 horas | 32,63 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
35 | 1.1.4.4 | Contratar equipe terceirizada para pico out-nov | 2023-08-01 12:00 | 2023-09-29 12:00 | Weliton Luis Paes Vilela | 100% | RH Abastecimento |  |  | 352 horas | 352 horas | 0 horas | 43 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog |  | Arcabouço da terceirizacao
36 | 1.2 | Remuneracao | 2023-09-26 09:00 | 2023-11-25 17:00 |  | 0% |  |  |  | 704 horas | 0 horas | 704 horas | 44 dias | Não |  |  |  |  | Média
37 | 1.2.1 | Definir incentivos para equipe CD RL | 2023-09-26 09:00 | 2023-11-25 17:00 | Weliton Luis Paes Vilela | 0% | Supply Chain |  |  | 352 horas | 0 horas | 352 horas | 44 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog |  | Plano de incentivos para produtividade. Boa limpeza dos banheiros. Melhoria dos espaços comuns.
38 | 1.2.2 | Alinhamento salarial equipe SC | 2023-09-26 09:00 | 2023-11-25 17:00 | João Miguel Benedetto | 0% | Supply Chain |  |  | 352 horas | 0 horas | 352 horas | 44 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog |  | Pesagem dos cargos, adequacao salarial das equipes
39 | 1.3 | Estrutura | 2023-08-01 12:00 | 2023-12-07 12:00 |  | 31% |  |  |  | 1392 horas | 426,4 horas | 965,6 horas | 92 dias | Não |  |  |  |  | Média
40 | 1.3.1 | Estrutura física Supply Chain RL | 2023-08-01 12:00 | 2023-12-07 12:00 |  | 31% |  |  |  | 1392 horas | 426,4 horas | 965,6 horas | 92 dias | Não |  |  |  |  | Média |  |  | Reunir todos os administrativos do CD de RL em um open space adequado, salas de reunião e phone booth.
41 | 1.3.1.1 | Definir local para escritórios | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 12:00 | Josivaldo Araujo Da Silva | 100% | Supply Chain |  | 42TI | 176 horas | 176 horas | 0 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
42 | 1.3.1.2 | Montar projeto de arquitetura | 2023-08-31 12:00 | 2023-09-14 12:00 | Weliton Luis Paes Vilela | 100% | Supply Chain | 41TI | 43TI, 44TI | 80 horas | 80 horas | 0 horas | 10 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
43 | 1.3.1.3 | Realizar obra do CD | 2023-09-14 12:00 | 2023-12-07 12:00 | Weliton Luis Paes Vilela | 30% | Supply Chain | 42TI |  | 480 horas | 144 horas | 336 horas | 60 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
44 | 1.3.1.4 | Comprar móveis | 2023-09-14 12:00 | 2023-12-07 12:00 | Weliton Luis Paes Vilela | 0% | Supply Chain | 42TI |  | 480 horas | 0 horas | 480 horas | 60 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
45 | 1.3.1.5 | Estrutura física Supply Chain Matriz | 2023-09-27 09:00 | 2023-10-26 17:00 | Josivaldo Araujo Da Silva | 15% | Supply Chain |  |  | 176 horas | 26,4 horas | 149,6 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano | Adequar a sala de logística (ex-sala do Araújo) para acomodar as equipes de SC em visita à matriz
46 | 2 | Abastecimento Dados e KPIs | 2023-08-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 25% |  |  |  | 2101 horas | 525 horas | 1576 horas | 109 dias | Não |  |  |  |  | Média
47 | 2.1 | Abastecimento | 2023-08-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 25% |  |  |  | 2101 horas | 525 horas | 1576 horas | 109 dias | Não |  |  |  |  | Média
48 | 2.1.1 | KPI Estoque improdutivo (SLOBS) | 2023-08-01 12:00 | 2023-09-29 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 100% | Dados Abastecimento |  |  | 349 horas | 349 horas | 0 horas | 43,63 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
49 | 2.1.2 | KPI Ruptura de estoque dos itens prioritários | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-30 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 100% | Dados Abastecimento |  |  | 176 horas | 176 horas | 0 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
50 | 2.1.3 | KPI Dias de estoque | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
51 | 2.1.4 | OTIF Fornecedor (On time in full) | 2023-10-02 12:00 | 2023-10-31 12:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 160 horas | 0 horas | 160 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
52 | 2.1.5 | Classificacao dos fornecedores por departamento | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
53 | 2.1.6 | KPI Frequência de Ruptura | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
54 | 2.1.7 | Causa raiz da ruptura | 2023-10-16 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 272 horas | 0 horas | 272 horas | 34 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
55 | 2.1.8 | Causa raiz do improdutivo | 2023-11-15 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 264 horas | 0 horas | 264 horas | 33 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Valor do estoque <= 290 milhões em 31/12/2023
56 | 2.1.9 | Frequência de emissão de pedidos teórica vs real | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 96 horas | 0 horas | 96 horas | 12 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
57 | 2.1.10 | % de Pedido Manual | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 96 horas | 0 horas | 96 horas | 12 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
58 | 2.1.11 | KPI WMAPE | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-27 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 10 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
59 | 2.1.12 | KPI Viés | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-27 17:00 | Felipe Fernandes Gonçalves Gama | 0% | Dados Abastecimento |  |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 10 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
60 | 3 | Abastecimento Estoque | 2023-08-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 3% |  |  |  | 8016 horas | 168 horas | 7848 horas | 109 dias | Não |  |  |  |  | Média
61 | 3.1 | Controle da execucao dos planos de acao | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Carlos Augusto Alves Lima, Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Sistemas Abastecimento |  |  | 352 horas | 0 horas | 352 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
62 | 3.2 | Plano de vôo dos analistas | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 17:00 | Carlos Augusto Alves Lima, Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Processos Abastecimento |  |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
63 | 3.3 | Ruptura de Kits | 2023-09-11 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Carlos Augusto Alves Lima, Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Sistemas Abastecimento |  |  | 592 horas | 0 horas | 592 horas | 37 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
64 | 3.4 | Valoracao do estoque | 2023-09-25 09:00 | 2023-10-27 17:00 | Carlos Augusto Alves Lima, Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Sistemas Abastecimento |  |  | 400 horas | 0 horas | 400 horas | 25 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
65 | 3.5 | Produtos prioritários | 2023-09-01 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Carlos Augusto Alves Lima, Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Sistemas Abastecimento |  |  | 688 horas | 0 horas | 688 horas | 43 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
66 | 3.6 | Ciclo mensal | 2023-08-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 5% |  |  |  | 5216 horas | 168 horas | 5048 horas | 109 dias | Não |  |  |  |  | Média
67 | 3.6.1 | Cerimônia mensal | 2023-08-31 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 12% |  |  |  | 1552 horas | 168 horas | 1384 horas | 87 dias | Não |  |  |  |  | Média
68 | 3.6.1.1 | Realizar cerimônia base | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-29 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho | 100% | Processos Abastecimento |  |  | 168 horas | 168 horas | 0 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
69 | 3.6.1.2 | Tratativas estoque improdutivo | 2023-08-31 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Processos Abastecimento |  |  | 352 horas | 0 horas | 352 horas | 44 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Valor do estoque <= 290 milhões em 31/12/2023 |  | Causa-raiz do improdutivo, recomendações, Painel de improdutivos, plano de trabalho improdutivos e acompanhamento da realizacao.
70 | 3.6.1.3 | Tratativas nível de serviço fornecedor | 2023-10-02 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Processos Abastecimento |  |  | 352 horas | 0 horas | 352 horas | 44 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
71 | 3.6.1.4 | Tratativas ruptura giro A e Indispensável | 2023-11-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Processos Abastecimento |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | 43 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano |  | Painel de rupturas, causa-raiz da ruptura, recomendações, plano de trabalho ruptura e acompanhamento da realizacao.
72 | 3.6.1.5 | Tratativas PV | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, Carlos Augusto Alves Lima | 0% | Processos Abastecimento |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
73 | 3.6.2 | Plano de vendas | 2023-08-01 09:00 | 2023-12-28 17:00 |  | 0% |  |  |  | 2640 horas | 0 horas | 2640 horas | 108 dias | Não |  |  |  |  | Média |  |  |  | Dados para o plano de vendas. Plano de vendas na Neogrid, acompanhamento do resultado do plano (acuracidade).
74 | 3.6.2.1 | Ferramenta de S&OP | 2023-09-11 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Carlos Augusto Alves Lima, Francisco Cardoso Nunes | 0% | Sistemas Abastecimento |  |  | 944 horas | 0 horas | 944 horas | 59 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
75 | 3.6.2.2 | Piloto com Banho e Cozinha | 2023-08-01 09:00 | 2023-09-28 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, João Miguel Benedetto | 0% | Processos Abastecimento |  | 77TI | 688 horas | 0 horas | 688 horas | 43 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
76 | 3.6.2.3 | Roll out para 3 departamentos | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, João Miguel Benedetto | 0% | Processos Abastecimento |  |  | 352 horas | 0 horas | 352 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
77 | 3.6.2.4 | Roll out para 50% das categorias | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-29 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, João Miguel Benedetto | 0% | Processos Abastecimento | 75TI | 78TI | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
78 | 3.6.2.5 | Roll out para 100% das categorias | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-28 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, João Miguel Benedetto | 0% | Processos Abastecimento | 77TI |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | 20 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
79 | 3.6.3 | Relacionamento fornecedores ouro | 2023-10-02 09:00 | 2023-12-28 17:00 |  | 0% |  |  |  | 1024 horas | 0 horas | 1024 horas | 64 dias | Não |  |  |  |  | Média |  |  |  | Painel de performance fornecedor, plano de trabalho com fornecedor e acompanhamento da realizacao.
80 | 3.6.3.1 | Piloto com Banho e Cozinha | 2023-10-02 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, João Miguel Benedetto | 0% | Processos Abastecimento |  | 81TI | 704 horas | 0 horas | 704 horas | 44 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
81 | 3.6.3.2 | Roll out para as demais categorias | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-28 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho, João Miguel Benedetto | 0% | Processos Abastecimento | 80TI |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | 20 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano
82 | 3.7 | Ciclo semanal | 2023-11-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 0% |  |  |  | 688 horas | 0 horas | 688 horas | 43 dias | Não |  |  |  |  | Média
83 | 3.7.1 | Emissão de pedidos | 2023-11-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Processos Abastecimento |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | 43 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano |  | Workflow de aprovacao para emitir pedido manual que ultrapasse o OTB. Automatizar a emissão de pedidos.
84 | 3.7.2 | Gestão da carteira de pedidos | 2023-11-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Lazaro Dantas de Carvalho | 0% | Processos Abastecimento |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | 43 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog | Ruptura média diária do giro A loja e Indispensável < 10% no último trimestre do ano |  | Visibilidade do pedido de compras
85 | 4 | Transporte | 2023-08-01 09:00 | 2024-07-12 17:00 |  | 10% |  |  |  | 14064 horas | 1344 horas | 12720 horas | 249 dias | Não |  |  |  |  | Média
86 | 4.1 | Segurança Jurídica Transporte | 2023-08-01 09:00 | 2023-10-31 17:00 |  | 100% |  |  |  | 720 horas | 720 horas | 0 horas | 66 dias | Não |  |  |  |  | Média
87 | 4.1.1 | Contrato Padrão | 2023-09-04 09:00 | 2023-10-05 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | Supply Chain |  |  | 192 horas | 192 horas | 0 horas | 24 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
88 | 4.1.2 | Confeccao dos Modelos de Nível de Serviço | 2023-08-01 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | Supply Chain |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | 66 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
89 | 4.2 | Ocupacao do veículo CD RL | 2023-09-01 09:00 | 2023-10-30 17:00 |  | 49% |  |  |  | 664 horas | 328 horas | 336 horas | 42 dias | Não | 20230929 - disponível para teste. |  |  |  | Média |  |  |  | Workflow de aprovacao para liberacao do romaneio com baixa ocupacao. Relatório de ocupacao.
90 | 4.2.1 | Check list da expedicao | 2023-09-01 09:00 | 2023-10-30 17:00 | Weliton Luis Paes Vilela | 0% | Supply Chain |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 42 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
91 | 4.2.2 | Aprovacao para expedicao com baixa ocupacao | 2023-09-01 09:00 | 2023-10-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 328 horas | 328 horas | 0 horas | 41 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
92 | 4.3 | Frete transferência CD RL | 2023-09-18 09:00 | 2023-11-30 17:00 |  | 0% |  |  |  | 536 horas | 0 horas | 536 horas | 54 dias | Não |  |  |  |  | Média |  |  |  | 1 romaneio por caminhão.
93 | 4.3.1 | Contratacao Dedicada (Alto Fluxo , Raio Curto) | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-13 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 0% | Processos Logística |  |  | 160 horas | 0 horas | 160 horas | 20 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
94 | 4.3.2 | Contratacao SPOT (Frete Distante) CD RL - oneway | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 0% | Processos Logística |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog |  |  | Atribuir custo do frete coleta por peso. Pré-faturamento do frete coleta.
95 | 4.3.3 | Contratacao por Rota (Raio Long, Baixo Volume) | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-20 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 0% | Processos Logística |  |  | 200 horas | 0 horas | 200 horas | 25 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
96 | 4.4 | Frete Entrega Cliente | 2023-10-02 09:00 | 2023-11-17 17:00 |  | 28% |  |  |  | 288 horas | 80 horas | 208 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média
97 | 4.4.1 | Modelo Dedicado | 2023-10-02 09:00 | 2023-11-17 17:00 |  | 28% |  |  |  | 288 horas | 80 horas | 208 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média
98 | 4.4.1.1 | Apresentacao Business Case | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-06 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | Processos Logística |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
99 | 4.4.1.2 | Definicao Parceiro | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-13 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | Processos Logística |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
100 | 4.4.1.3 | Período Teste Solucao | 2023-10-16 09:00 | 2023-11-15 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 0% | Processos Logística |  |  | 184 horas | 0 horas | 184 horas | 23 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
101 | 4.4.1.4 | Validacao da Solucao | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-17 17:00 | Josivaldo Araujo Da Silva | 0% | Processos Logística |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
102 | 4.5 | BID | 2023-10-02 09:00 | 2024-03-29 17:00 |  | 0% |  |  |  | 1192 horas | 0 horas | 1192 horas | 130 dias | Não |  |  |  |  | Média
103 | 4.5.1 | Confeccao dos Processo Internos para os Serviços desejados | 2023-10-02 09:00 | 2024-03-29 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 0% | Supply Chain |  |  | 1040 horas | 0 horas | 1040 horas | 130 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
104 | 4.5.2 | Emissão do RFP (Request for Proposal) | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
105 | 4.5.3 | Contratacao Externa (Aquanima) | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 0% | Processos Logística |  |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | 11 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
106 | 4.5.4 | Notificacao Vencedores | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
107 | 4.6 | APP de Entregas | 2023-08-01 09:00 | 2023-10-23 17:00 |  | 100% |  |  |  | 216 horas | 216 horas | 0 horas | 60 dias | Não |  |  |  |  | Média
108 | 4.6.1 | Preparar Book de utilizacao do aplicativo | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-22 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | Processos Logística |  |  | 32 horas | 32 horas | 0 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
109 | 4.6.2 | Treinamento dos lideres das transportadoras | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-19 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | Processos Logística |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
110 | 4.6.3 | Treinamento com os motoristas das transportadoras | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-23 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | Supply Chain |  |  | 96 horas | 96 horas | 0 horas | 12 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
111 | 4.6.4 | Iniciar utilizacao do aplicativo com os transportadores | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-14 17:00 | Jorge Rodrigo Nikulin Cardenas | 100% | Processos Logística |  |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | 10 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
112 | 4.7 | Rotinas | 2023-11-14 09:00 | 2024-01-31 17:00 |  | 0% |  |  |  | 456 horas | 0 horas | 456 horas | 57 dias | Não |  |  |  |  | Média
113 | 4.7.1 | Assegurar que todos os Transportadores que prestam serviços na Carajás têm Contrato | 2023-11-14 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 456 horas | 0 horas | 456 horas | 57 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
114 | 4.7.2 | Controle da Produtividade frota |  |  |  | 0% | [7 empty] | Sim |  |  |  |  | Média
115 | 4.7.2.1 | Transferências |  |  |  | 0% | [7 empty] | Sim |  |  |  |  | Média
116 | 4.7.2.1.1 | Transferências contratadas por parqueamento |  |  |  | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
117 | 4.7.2.1.2 | Controle das Agenda x Efetivos |  |  |  | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
118 | 4.7.2.1.3 | Ocupacao |  |  |  | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
119 | 4.7.2.2 | Entrega Cliente |  |  |  | 0% | [7 empty] | Sim |  |  |  |  | Média
120 | 4.7.2.2.1 | Ocupacao |  |  |  | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
121 | 4.7.2.2.2 | Produtividade por raio |  |  |  | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
122 | 4.7.2.2.3 | Viagens por Dia |  |  |  | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
123 | 4.7.2.2.4 | Faturamento médio por placa (Frota) |  |  |  | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
124 | 4.7.2.3 | Ecommerce |  |  |  | 0% | [7 empty] | Sim |  |  |  |  | Média
125 | 4.7.2.3.1 | Nível de Serviço (OTD) |  |  |  | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
126 | 4.7.2.3.2 | Custo do Frete |  |  |  | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
127 | 4.8 | Melhoria de Processos | 2023-11-14 09:00 | 2024-07-12 17:00 |  | 0% |  |  |  | 9992 horas | 0 horas | 9992 horas | 174 dias | Não |  |  |  |  | Média
128 | 4.8.1 | Concluir as PMPs de Flexibilizacao Tarifária (Geral) |  |  |  | 0% | [7 empty] | Sim |  |  |  |  | Média
129 | 4.8.1.1 | Cobrança Mensal + KM |  |  | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
130 | 4.8.1.2 | Default passa a ser a Origem da Prestacao de Serviços e permite a escolha da forma de cobrança (por Nota ou Peso+Taxa) |  |  | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
131 | 4.8.2 | Alteracao do Formato de Pagamento (de consolidacao mensal) para Consolidacao Quinzenal (Geral) |  |  | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
132 | 4.8.3 | Acompanhar junto ao PCL a confeccao dos mecanismos que possam medir sistemicamente os SLA (Importantíssimo) pois os contratos têm clausula de performance e devemos ser capazes de medir. |  |  | Amauri Barbosa da Silva | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
133 | 4.8.4 | Projeto de Incorporacao, de Motorista em veículos próprios da Carajás |  |  | Roberto Rivelino Pinto Da Silva | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
134 | 4.8.5 | Criar a Rotina de Logística Reversa | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 1200 horas | 0 horas | 1200 horas | 150 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
135 | 4.8.6 | Melhoria no Botão de Ocupacao, que seja capaz de inibir a emissão da Nota Fiscal , para que o veículo não seja carregado. |  |  | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain | [6 empty] | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
136 | 4.8.7 | Redefinir política de frete de Ecommerce e Entrega a Cliente, seu houve interesse (é preponderante ter a receita de frete estiver equilibrada se quisermos oferecer frete grátis como alavanca de vendas) | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 1200 horas | 0 horas | 1200 horas | 150 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
137 | 4.8.8 | Criar Modelo de Agenda de Transferência Fortaleza, nos moldes da criada para RLG | 2023-11-14 09:00 | 2024-04-12 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 872 horas | 0 horas | 872 horas | 109 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
138 | 4.8.9 | Executar PMP para a solucao definitiva de romaneios carregados no mesmo veículo para origens sistêmicas diferentes (i.e FOR AT e FOR VAR), isto gera duplicidade do frete sistemicamente, além de risco a pagamento duplicas, (Emergencial) | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 |  | 0% |  |  |  | 2400 horas | 0 horas | 2400 horas | 150 dias | Não |  |  |  |  | Média
139 | 4.8.9.1 | Permitir o correto rateio | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 1200 horas | 0 horas | 1200 horas | 150 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
140 | 4.8.9.2 | Identificacao da frota por saída | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 1200 horas | 0 horas | 1200 horas | 150 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
141 | 4.8.10 | Alterar a forma de contratacao dos Frete de Transferência (Fortaleza) para que seja permitir o carregamento de até 15% da capacidade do veículo com retorno de produtos(Moldes do que fazemos em RLG), obviamente sem alterar o frete, (Buscar parceiros na reg | 2023-11-14 09:00 | 2024-04-11 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 864 horas | 0 horas | 864 horas | 108 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
142 | 4.8.11 | Rollout da mudança do Perfil da frota para as lojas da PRAIA e MACEIO , perfil HR, e definicao do Mínimo Operacional | 2023-11-14 09:00 | 2024-04-11 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 864 horas | 0 horas | 864 horas | 108 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
143 | 4.8.12 | Desenvolver as operações de BackHaul (utilizando a Grade de Coleta) para envio das Transferências | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 1200 horas | 0 horas | 1200 horas | 150 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
144 | 4.8.13 | Revisão do formato de precificacao das Tarifas de Transporte (Modelo da Apresentacao) | 2023-11-14 09:00 | 2024-07-12 17:00 | Roberto Maia Cavalcanti | 0% | Supply Chain |  |  | 1392 horas | 0 horas | 1392 horas | 174 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
145 | 5 | Projetos e Dados Supply Chain | 2023-08-01 09:00 | 2025-12-29 17:00 |  | 17% |  |  |  | 31662,88 horas | 6382,16 horas | 25280,72 horas | 630 dias | Não |  |  |  |  | Média
146 | 5.1 | Gestão OTIF | 2023-08-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 66% |  |  |  | 1656 horas | 916 horas | 740 horas | 109 dias | Não |  |  |  |  | Importante
147 | 5.1.1 | Implementar rotina de reuniões para avaliacao de OTD e OTS | 2023-08-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 176 horas | 176 horas | 0 horas | 88 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
148 | 5.1.2 | Acompanhar principais causas das Não OTIF | 2023-08-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Amauri Barbosa da Silva | 50% | Supply Chain |  |  | 704 horas | 352 horas | 352 horas | 88 dias | Não |  |  |  |  | Importante | Backlog
149 | 5.1.3 | Divulgar diariamente principais ofensores da Não OTIF | 2023-08-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Amauri Barbosa da Silva | 50% | Supply Chain |  |  | 704 horas | 352 horas | 352 horas | 88 dias | Não |  |  |  |  | Importante | Backlog
150 | 5.1.4 | Criar APP de mapeamento das principais causas da Não OTIF | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 50% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 36 horas | 36 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Importante | Backlog
151 | 5.2 | TI - Dados | 2023-08-01 09:00 | 2024-05-15 17:00 |  | 33% |  |  |  | 3592 horas | 1168 horas | 2424 horas | 207 dias | Não |  |  |  |  | Média
152 | 5.2.1 | KPI OTS | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 100% |  |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média
153 | 5.2.1.1 | Em documentacao Intel Log | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
154 | 5.2.1.2 | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
155 | 5.2.1.3 | Validacao | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
156 | 5.2.2 | KPI OTD | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 100% |  |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média
157 | 5.2.2.1 | Em documentacao Intel Log | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
158 | 5.2.2.2 | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
159 | 5.2.2.3 | Validacao | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
160 | 5.2.3 | KPI OTIF | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 100% |  |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média
161 | 5.2.3.1 | Em documentacao Intel Log | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
162 | 5.2.3.2 | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
163 | 5.2.3.3 | Validacao | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
164 | 5.2.4 | KPI Custo de transporte por Ton - Transferência | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 100% |  |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média
165 | 5.2.4.1 | Em documentacao Intel Log | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
166 | 5.2.4.2 | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
167 | 5.2.4.3 | Validacao | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
168 | 5.2.5 | KPI Custo transporte Cliente - CMV | 2023-10-26 09:00 | 2023-11-10 17:00 |  | 100% |  |  |  | 144 horas | 144 horas | 0 horas | 12 dias | Não |  |  |  |  | Média
169 | 5.2.5.1 | Em documentacao | 2023-10-26 09:00 | 2023-11-03 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 56 horas | 0 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
170 | 5.2.5.2 | Em desenvolvimento Qlik Sense | 2023-10-30 09:00 | 2023-11-03 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
171 | 5.2.5.3 | Validacao | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-10 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 48 horas | 0 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
172 | 5.2.6 | KPI Custo de transporte sobre CMV - Transferência | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 100% |  |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média
173 | 5.2.6.1 | Em documentacao Intel Log | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
174 | 5.2.6.2 | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
175 | 5.2.6.3 | Validacao | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
176 | 5.2.7 | KPI Visibilidade de Pedido | 2023-10-02 09:00 | 2023-11-14 17:00 |  | 100% |  |  |  | 216 horas | 216 horas | 0 horas | 32 dias | Não |  |  |  |  | Média
177 | 5.2.7.1 | Em documentacao | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-13 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | 10 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
178 | 5.2.7.2 | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | 2023-10-23 09:00 | 2023-11-03 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | 10 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
179 | 5.2.7.3 | Validacao | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-14 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 56 horas | 0 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
180 | 5.2.8 | KPI de produtividade de separacao | 2023-10-20 09:00 | 2023-11-24 17:00 |  | 100% |  |  |  | 224 horas | 224 horas | 0 horas | 26 dias | Não |  |  |  |  | Média
181 | 5.2.8.1 | Em documentacao | 2023-10-20 09:00 | 2023-11-10 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 100% | Supply Chain |  |  | 128 horas | 128 horas | 0 horas | 16 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
182 | 5.2.8.2 | Em desenvolvimento Qlik | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-17 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 100% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 48 horas | 0 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
183 | 5.2.8.3 | Em Validacao | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-24 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 100% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 48 horas | 0 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
184 | 5.2.9 | KPI Corte | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 100% |  |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média
185 | 5.2.9.1 | Em documentacao | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
186 | 5.2.9.2 | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
187 | 5.2.9.3 | Validacao | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
188 | 5.2.10 | KPI Abastecimento de Picking por Carteira | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 100% |  |  |  | 336 horas | 336 horas | 0 horas | 14 dias | Não |  |  |  |  | Média
189 | 5.2.10.1 | Em documentacao | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 100% | Supply Chain |  |  | 112 horas | 112 horas | 0 horas | 14 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
190 | 5.2.10.2 | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 100% | Supply Chain |  |  | 112 horas | 112 horas | 0 horas | 14 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
191 | 5.2.10.3 | Validacao | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 100% | Supply Chain |  |  | 112 horas | 112 horas | 0 horas | 14 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
192 | 5.2.11 | KPI de Aderência de uso do APP pelos motoristas | 2023-11-06 09:00 | 2024-01-05 17:00 |  | 0% |  |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | 45 dias | Não |  |  |  |  | Média
193 | 5.2.11.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
194 | 5.2.11.2 | Criacao de documento PMP | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
195 | 5.2.11.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
196 | 5.2.11.4 | Aprovacao de TI | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
197 | 5.2.11.5 | Aprovacao de Processos | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
198 | 5.2.11.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
199 | 5.2.11.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
200 | 5.2.11.8 | Ambiente em Producao | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
201 | 5.2.12 | KPI Ocupacao dos veículos | 2024-01-02 09:00 | 2024-03-01 17:00 |  | 0% |  |  |  | 352 horas | 0 horas | 352 horas | 44 dias | Não |  |  |  |  | Média
202 | 5.2.12.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
203 | 5.2.12.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-04 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
204 | 5.2.12.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
205 | 5.2.12.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-09 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
206 | 5.2.12.5 | Aprovacao de Processos | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-17 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
207 | 5.2.12.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-26 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
208 | 5.2.12.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-30 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
209 | 5.2.12.8 | Ambiente em Producao | 2024-01-31 09:00 | 2024-03-01 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 184 horas | 0 horas | 184 horas | 23 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
210 | 5.2.13 | KPI Ocorrências de separacao | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-19 17:00 |  | 0% |  |  |  | 136 horas | 0 horas | 136 horas | 14 dias | Não |  |  |  |  | Média
211 | 5.2.13.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
212 | 5.2.13.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-03 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
213 | 5.2.13.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
214 | 5.2.13.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-08 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
215 | 5.2.13.5 | Aprovacao de Processos | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-12 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
216 | 5.2.13.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-17 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
217 | 5.2.13.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-18 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
218 | 5.2.13.8 | Ambiente em Producao | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-19 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
219 | 5.2.14 | KPI Frete Coleta | 2024-01-29 09:00 | 2024-02-29 17:00 |  | 18% |  |  |  | 264 horas | 48 horas | 216 horas | 24 dias | Não |  |  |  |  | Média
220 | 5.2.14.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
221 | 5.2.14.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-30 09:00 | 2024-02-01 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
222 | 5.2.14.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-05 17:00 |  | 100% |  |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média
223 | 5.2.14.3.1 | Chamado #251948 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
224 | 5.2.14.4 | Aprovacao de TI | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
225 | 5.2.14.5 | Aprovacao de Processos | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-15 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
226 | 5.2.14.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-15 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
227 | 5.2.14.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-21 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
228 | 5.2.14.8 | Ambiente em Producao | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-29 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
229 | 5.2.15 | KPI Acurácia de posições | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 5% |  |  |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média
230 | 5.2.15.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain | [5 empty] | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
231 | 5.2.15.2 | Criacao de documento PMP | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-05 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
232 | 5.2.15.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
233 | 5.2.15.4 | Aprovacao de TI | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-08 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
234 | 5.2.15.5 | Aprovacao de Processos | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-18 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
235 | 5.2.15.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-26 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
236 | 5.2.15.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
237 | 5.2.15.8 | Ambiente em Producao | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-29 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
238 | 5.2.16 | KPI Cumprimento do plano de inventário rotativo | 2023-11-06 09:00 | 2023-12-29 17:00 |  | 0% |  |  |  | 312 horas | 0 horas | 312 horas | 40 dias | Não |  |  |  |  | Média
239 | 5.2.16.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-07 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain | [5 empty] | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
240 | 5.2.16.2 | Criacao de documento PMP | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-09 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
241 | 5.2.16.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
242 | 5.2.16.4 | Aprovacao de TI | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-15 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
243 | 5.2.16.5 | Aprovacao de Processos | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-20 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
244 | 5.2.16.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2023-11-20 09:00 | 2023-12-26 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 216 horas | 0 horas | 216 horas | 27 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
245 | 5.2.16.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
246 | 5.2.16.8 | Ambiente em Producao | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
247 | 5.2.17 | KPI Faturamento Automatico | 2023-11-30 09:00 | 2024-03-12 17:00 |  | 17% |  |  |  | 336 horas | 56 horas | 280 horas | 74 dias | Não |  |  |  |  | Média
248 | 5.2.17.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2023-11-30 09:00 | 2023-12-01 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
249 | 5.2.17.2 | Criacao de documento PMP | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-06 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 32 horas | 0 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
250 | 5.2.17.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 17:00 |  | 100% |  |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média
251 | 5.2.17.3.1 | Chamado #240046 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
252 | 5.2.17.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-25 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
253 | 5.2.17.5 | Aprovacao de Processos | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-16 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 10 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
254 | 5.2.17.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-02-19 09:00 | 2024-03-08 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 120 horas | 0 horas | 120 horas | 15 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
255 | 5.2.17.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-12 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
256 | 5.2.17.8 | Ambiente em Producao | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
257 | 5.2.18 | KPI Custo de transporte por Ton/KM/R$ | 2024-01-02 09:00 | 2024-05-15 17:00 |  | 0% |  |  |  | 784 horas | 0 horas | 784 horas | 97 dias | Não |  |  |  |  | Média
258 | 5.2.18.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
259 | 5.2.18.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-04 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
260 | 5.2.18.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
261 | 5.2.18.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-09 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
262 | 5.2.18.5 | Aprovacao de Processos | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-17 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
263 | 5.2.18.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-01-18 09:00 | 2024-03-12 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 312 horas | 0 horas | 312 horas | 39 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
264 | 5.2.18.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-13 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
265 | 5.2.18.8 | Ambiente em Producao | 2024-03-14 09:00 | 2024-05-15 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 360 horas | 0 horas | 360 horas | 45 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
266 | 5.3 | Projetos | 2023-11-22 09:00 | 2025-02-14 17:00 |  | 11% |  |  |  | 4824 horas | 523,2 horas | 4300,8 horas | 323 dias | Não |  |  |  |  | Média
267 | 5.3.1 | Layout/Zona/Subzona - Carajás | 2023-11-22 09:00 | 2023-12-20 17:00 |  | 100% |  |  |  | 456 horas | 456 horas | 0 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média
268 | 5.3.1.1 | Reunião de Alinhamento Expectativas | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 17:00 |  | 100% |  |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média
269 | 5.3.1.1.1 | Entendimento do Negocio | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
270 | 5.3.1.2 | Dados | 2023-11-23 09:00 | 2023-12-20 17:00 |  | 100% |  |  |  | 408 horas | 408 horas | 0 horas | 20 dias | Não |  |  |  |  | Média
271 | 5.3.1.2.1 | Coletas dos dados Outubro/Novembro dos movimentos internos de saida | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-30 17:00 |  | 100% |  |  |  | 48 horas | 48 horas | 0 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média
272 | 5.3.1.2.1.1 | Apanhe | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-30 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 48 horas | 0 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
273 | 5.3.1.2.2 | Análise ABC | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-15 17:00 |  | 100% |  |  |  | 216 horas | 216 horas | 0 horas | 11 dias | Não |  |  |  |  | Média
274 | 5.3.1.2.2.1 | Tratamento Python | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-05 17:00 |  | 100% |  |  |  | 96 horas | 96 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média
275 | 5.3.1.2.2.1.1 | Coleta de Dados | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-05 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
276 | 5.3.1.2.2.1.2 | Preparacao dos dados | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-05 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
277 | 5.3.1.2.2.1.3 | Análise ABC de Volume de Grupos | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-05 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
278 | 5.3.1.2.2.1.4 | Análise ABC apanhe de Grupos | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-05 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
279 | 5.3.1.2.2.2 | Construcao do Layout | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-15 17:00 |  | 100% |  |  |  | 120 horas | 120 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média
280 | 5.3.1.2.2.2.1 | Coleta de Informações Planta Baixa CD | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-15 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
281 | 5.3.1.2.2.2.2 | Tratamento da Planta Baixa Auto CAD | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-15 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
282 | 5.3.1.2.2.2.3 | Construcao do Layout no Microsoft Visio | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-15 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
283 | 5.3.1.2.3 | Análise PQR | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-20 17:00 |  | 100% |  |  |  | 144 horas | 144 horas | 0 horas | 11 dias | Não |  |  |  |  | Média
284 | 5.3.1.2.3.1 | Tratamento Python | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-08 17:00 |  | 100% |  |  |  | 72 horas | 72 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média
285 | 5.3.1.2.3.1.1 | Coleta de Dados | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-08 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
286 | 5.3.1.2.3.1.2 | Preparacao dos Dados | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-08 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
287 | 5.3.1.2.3.1.3 | Análise PQR de SKU | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-08 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
288 | 5.3.1.2.3.2 | Endereçamento | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 17:00 |  | 100% |  |  |  | 72 horas | 72 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média
289 | 5.3.1.2.3.2.1 | Extracao da tabela de PQR para Excel | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
290 | 5.3.1.2.3.2.2 | Extracao da tabela de endereçamento para Excel | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
291 | 5.3.1.2.3.2.3 | Construcao de tabela de Excel para Endereçamento Rua 15 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
292 | 5.3.1.3 | Relatório Técnico | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
293 | 5.3.1.4 | Reunião de Alinhamento e Apresentacao | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-20 17:00 |  | 100% |  |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média
294 | 5.3.1.4.1 | Gerente de Planejamento e Inteligencia Logistica | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
295 | 5.3.1.4.2 | Gerente e Time de Gestão de Operações | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
296 | 5.3.2 | Estudo de Malha | 2024-06-17 09:00 | 2025-02-14 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Dados Logística |  |  | 1400 horas | 0 horas | 1400 horas | 175 dias | Não | Suprimentos verificar com Benedetto e Marcelo |  |  |  | Média | Backlog
297 | 5.3.3 | Controle de Lotes - Por tonalidade | 2024-03-01 09:00 | 2024-09-30 17:00 |  | 0% |  |  |  | 2424 horas | 0 horas | 2424 horas | 152 dias | Não |  |  |  |  | Média
298 | 5.3.3.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
299 | 5.3.3.2 | Criacao de documento PMP | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-05 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
300 | 5.3.3.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
301 | 5.3.3.4 | Aprovacao de TI | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-08 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
302 | 5.3.3.5 | Aprovacao de Processos | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-18 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
303 | 5.3.3.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-03-19 09:00 | 2024-09-25 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 1096 horas | 0 horas | 1096 horas | 137 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
304 | 5.3.3.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-27 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
305 | 5.3.3.8 | Ambiente em Producao | 2024-03-01 09:00 | 2024-09-30 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 1216 horas | 0 horas | 1216 horas | 152 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
306 | 5.3.4 | Projeto de Reestruturacao Sistematica do CD RL para CD FOR | 2024-01-08 09:00 | 2024-04-09 17:00 |  | 12% |  |  |  | 544 horas | 67,2 horas | 476,8 horas | 67 dias | Não |  |  |  |  | Média
307 | 5.3.4.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-15 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 48 horas | 0 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
308 | 5.3.4.2 | Criacao de PMP | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-18 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 80% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 19,2 horas | 4,8 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
309 | 5.3.4.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
310 | 5.3.4.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
311 | 5.3.4.5 | Aprovacao de Processos | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
312 | 5.3.4.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-01-26 09:00 | 2024-03-29 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 368 horas | 0 horas | 368 horas | 46 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
313 | 5.3.4.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-08 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
314 | 5.3.4.8 | Ambiente em Producao | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
315 | 5.4 | Processos | 2023-08-01 09:00 | 2025-12-29 17:00 |  | 12% |  |  |  | 17420,88 horas | 2860,96 horas | 14559,92 horas | 630 dias | Não |  |  |  |  | Média
316 | 5.4.1 | Estruturar time do PCL com analistas e coordenador | 2023-10-11 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 296 horas | 296 horas | 0 horas | 37 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
317 | 5.4.2 | Treinar equipe modulo OMS Protheus | 2023-08-30 09:00 | 2023-09-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
318 | 5.4.3 | Criar zonas de entregas cliente no Protheus por CEP/Cliente/Cidade | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 72 horas | 0 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
319 | 5.4.4 | Criar zonas de abastecimento E00 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
320 | 5.4.5 | Dar visibilidade na montagem de carga por cidade/bairro e e campo obs NF. | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 168 horas | 168 horas | 0 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
321 | 5.4.6 | Tornar obrigatório o campo CEP (válido) para otimizacao de cargas | 2023-10-23 09:00 | 2023-11-10 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 120 horas | 120 horas | 0 horas | 15 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
322 | 5.4.7 | Definicao de grade para embarques E00 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
323 | 5.4.8 | Definicao de Lead Time E00 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-06 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
324 | 5.4.9 | Avaliar possibilidade de Desenvolver aplicacao para roteirizacao ou adquirir licença | 2023-12-01 09:00 | 2024-04-04 17:00 | Amauri Barbosa da Silva, Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 1440 horas | 1440 horas | 0 horas | 90 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
325 | 5.4.10 | Montagem de carga orientada a sequencia de entregas | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 156,96 horas | 156,96 horas | 0 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
326 | 5.4.11 | Montagem de cargas obedecendo as zonas para aumento de produtividade | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-29 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 168 horas | 168 horas | 0 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
327 | 5.4.12 | Previsão de volume CD com metodologia ES no Power BI - Report para primeiro trimestre/2024 | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-11 17:00 |  | 100% |  |  |  | 72 horas | 72 horas | 0 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média
328 | 5.4.12.1 | Desenvolvimento no Power BI | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-09 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
329 | 5.4.12.2 | Testes | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
330 | 5.4.12.3 | Homologacao | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
331 | 5.4.12.4 | Definicao da estrutura do Report | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
332 | 5.4.12.5 | Producao | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
333 | 5.4.13 | Revisão de perfil de frota para os Raios 1 e 2 - Carajás | 2023-12-04 09:00 | 2024-01-15 17:00 |  | 100% |  |  |  | 112 horas | 112 horas | 0 horas | 31 dias | Não |  |  |  |  | Média
334 | 5.4.13.1 | Coleta e análise de dados Carajás | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-05 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
335 | 5.4.13.2 | Definicao de Objetivos e Escopo | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-06 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
336 | 5.4.13.3 | Avaliacao da Eficiência Operacional | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
337 | 5.4.13.4 | Elaboracao de ferramenta para simulacao de custos | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-07 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
338 | 5.4.13.5 | Documentacao | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-14 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 48 horas | 0 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
339 | 5.4.13.6 | Apresentacao à gerência | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
340 | 5.4.14 | Roteirizacao dinâmica/Automática. | 2023-12-07 09:00 | 2024-01-19 17:00 |  | 60% |  |  |  | 240 horas | 144 horas | 96 horas | 32 dias | Não |  |  |  |  | Média
341 | 5.4.14.1 | Roteirizacao 3.0 (roteiracao visualizar cliente da transferencia) | 2023-12-19 09:00 | 2024-01-16 17:00 |  | 50% |  |  |  | 160 horas | 80 horas | 80 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média
342 | 5.4.14.1.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
343 | 5.4.14.1.2 | Criacao de documento PMP | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-21 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
344 | 5.4.14.1.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 17:00 |  | 100% |  |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média
345 | 5.4.14.1.3.1 | Chamado #220707 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
346 | 5.4.14.1.4 | Aprovacao de TI | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
347 | 5.4.14.1.5 | Aprovacao de Processos | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
348 | 5.4.14.1.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-09 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
349 | 5.4.14.1.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-12 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
350 | 5.4.14.1.8 | Ambiente em Producao | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
351 | 5.4.14.2 | Roteirizacao compartilhada para todas as lojas de alagoas | 2023-12-07 09:00 | 2024-01-19 17:00 |  | 80% |  |  |  | 80 horas | 64 horas | 16 horas | 32 dias | Não |  |  |  |  | Média
352 | 5.4.14.2.1 | 0105 CD Atacado | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-08 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
353 | 5.4.14.2.2 | 0117 Maceió Mangabeiras | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-12 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
354 | 5.4.14.2.3 | 0119 Maceió Lagoa | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-12 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
355 | 5.4.14.2.4 | 0103 Arapiraca | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-03 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
356 | 5.4.14.2.5 | 0101 Maceió Matriz | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-19 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
357 | 5.4.15 | Definicao de Range (%) de R$ Frete/CMV carga | 2023-09-25 09:00 | 2024-02-27 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 896 horas | 0 horas | 896 horas | 112 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
358 | 5.4.16 | ChatGPT plus | 2023-11-01 09:00 | 2024-09-25 17:00 |  | 0% | Supply Chain | [5 empty] | 236 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
359 | 5.4.17 | Área de Inteligência ser capaz de programar no Qlik Sense - Treinamento | 2023-12-04 09:00 | 2024-07-03 17:00 | Adjair Gonzaga Cavalcante Junior | 0% | Supply Chain |  |  | 1200 horas | 0 horas | 1200 horas | 153 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
360 | 5.4.18 | Área de inteligência ser capaz de programar em Python | 2023-12-04 09:00 | 2024-09-11 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 1624 horas | 0 horas | 1624 horas | 203 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
361 | 5.4.19 | Previsão de volume - Atraves de análise preditiva em Python | 2023-08-01 09:00 | 2024-09-27 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 2407,92 horas | 0 horas | 2407,92 horas | 304 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
362 | 5.4.20 | Visão computacional - A depender das câmeras do CD | 2023-08-01 09:00 | 2024-10-28 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 2600 horas | 0 horas | 2600 horas | 325 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
363 | 5.4.21 | Previsão da Carajas de Recursos Humanos/Maquinas/Equipamentos - Através do Volume | 2024-08-01 09:00 | 2024-09-30 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | 43 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
364 | 5.4.22 | Previsão de frota - Atravês da previsão de Volume em Python | 2024-09-02 09:00 | 2024-10-31 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 352 horas | 0 horas | 352 horas | 44 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
365 | 5.4.23 | Logística Carajás - Data Driven | 2023-08-01 09:00 | 2025-12-29 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 5040 horas | 0 horas | 5040 horas | 630 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
366 | 5.5 | Loja Lagoa | 2023-08-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 |  | 1% |  |  |  | 3280 horas | 24 horas | 3256 horas | 130 dias | Não |  |  |  |  | Média
367 | 5.5.1 | Transportadora para entrega | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
368 | 5.5.2 | Definicao de quais equipamentos | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza, José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
369 | 5.5.3 | Definicao de quantidade de equipamentos | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza, José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
370 | 5.5.4 | Aprovacao da proposta do CD para o atendimento da loja | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
371 | 5.5.5 | Definicao da modalidade de entregas | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
372 | 5.5.6 | Recebimento de mercadoria | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 42 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
373 | 5.5.7 | Demarcacao do depósito de pisos | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 42 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
374 | 5.5.8 | Canal aberto para recepcao de produtos/fornecedores para inauguracao | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 42 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
375 | 5.5.9 | Planejamento de inventário pré inauguracao | 2023-10-23 09:00 | 2024-01-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 568 horas | 0 horas | 568 horas | 71 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
376 | 5.5.10 | Endereçamento de mercadoria | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 42 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
377 | 5.5.11 | Armazenamento de mercadoria | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 42 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
378 | 5.5.12 | Definicao de Layout | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | Alex Rodolfo Brasil Souza | 0% | Supply Chain |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 42 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
379 | 5.6 | OTIF Cliente e Loja | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-31 14:00 |  | 100% |  |  |  | 890 horas | 890 horas | 0 horas | 22,63 dias | Não |  |  |  |  | Média
380 | 5.6.1 | Slotting do Piso | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Weliton Luis Paes Vilela | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
381 | 5.6.2 | Especializacao CD RL | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-31 11:00 | Weliton Luis Paes Vilela | 100% | Processos Logística |  |  | 178 horas | 178 horas | 0 horas | 22,25 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog |  |  | Relatórios apontando erros de fluxo logístico para correcao
382 | 5.6.3 | Processo de separacao | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 14:00 | Josivaldo Araujo Da Silva, Weliton Luis Paes Vilela | 100% | Processos Logística |  |  | 704 horas | 704 horas | 0 horas | 22,25 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog |  |  | Volta ao processo original de separacao. Dar visibilidade e controle sobre o andamento do processo de separacao. Projetar esforço no futuro com base na carteira de pedidos e previsão de vendas.
383 | 6 | Planejamento e Controle Logístico | 2023-11-01 09:00 | 2024-01-31 17:00 |  | 0% |  |  |  | 1000 horas | 0 horas | 1000 horas | 66 dias | Não |  |  |  |  | Média
384 | 6.1 | Definir plano diário de cross docking, separacao e expedicao | 2023-11-01 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Amauri Barbosa da Silva | 0% | Supply Chain |  |  | 528 horas | 0 horas | 528 horas | 66 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
385 | 6.2 | Controlar real x planejado de XD, separacao e expedicao e atuar nos casos de desvio | 2023-11-10 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Amauri Barbosa da Silva | 0% | Supply Chain |  |  | 472 horas | 0 horas | 472 horas | 59 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
386 | 7 | Gerenciamento dos Projetos | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 |  | 57% |  |  |  | 1144 horas | 648,4 horas | 495,6 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média
387 | 7.1 | Criar Rotina de Reuniões com Sponsor's para acompanhamento das ações das iniciativas | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Paulo Henrique de Souza Santos | 80% | Supply Chain |  |  | 168 horas | 134,4 horas | 33,6 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
388 | 7.2 | Validacao com as áreas a lista inicial de iniciativas | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Paulo Henrique de Souza Santos | 46% | Supply Chain |  |  | 168 horas | 78 horas | 90 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
389 | 7.3 | Detalhamento das tarefas e definicao dos projetos e/ou inciativas que farão parte dos projetos da SC e iniciativas que serão geridas pela propria area | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Paulo Henrique de Souza Santos | 46% | Supply Chain |  |  | 168 horas | 78 horas | 90 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
390 | 7.4 | Dicionario de Gestão de Supply Chain | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Paulo Henrique de Souza Santos | 30% | Supply Chain |  |  | 168 horas | 50,4 horas | 117,6 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
391 | 7.5 | Revisão de área funcional de cada projeto | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Paulo Henrique de Souza Santos | 56% | Supply Chain |  |  | 168 horas | 93,6 horas | 74,4 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
392 | 7.6 | Elaboracao de Invite para reunião de Status Report Gestão de Projetos Supply Chain Semanal e Quinzenal | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 17:00 | Paulo Henrique de Souza Santos | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
393 | 7.7 | Estruturacao de Ata de reuniões | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-19 17:00 | Paulo Henrique de Souza Santos | 100% | Supply Chain |  |  | 104 horas | 104 horas | 0 horas | 13 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
394 | 7.8 | Definicao de Prioridade para cada iniciativa | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Paulo Henrique de Souza Santos | 46% | Supply Chain |  |  | 168 horas | 78 horas | 90 horas | 21 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
395 | 7.9 | Adequacao Flash Report para Gerenciamento e Apresentacao de Projetos | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-05 17:00 | Paulo Henrique de Souza Santos | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
396 | 8 | Operações | 2023-04-24 09:00 | 2024-06-14 17:00 |  | 20% |  |  |  | 4944 horas | 992 horas | 3952 horas | 300 dias | Não |  |  |  |  | Média
397 | 8.1 | Monitorar performance de separacao, expedicao e recebimento, tomar ações preventivas e corretivas | 2023-12-01 09:00 | 2024-03-21 17:00 |  | 49% |  |  |  | 1720 horas | 840 horas | 880 horas | 80 dias | Não |  |  |  |  | Média
398 | 8.1.1 | KPI Recebimento | 2024-01-15 09:00 | 2024-03-21 17:00 |  | 0% |  |  |  | 392 horas | 0 horas | 392 horas | 49 dias | Não |  |  |  |  | Importante
399 | 8.1.1.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
400 | 8.1.1.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
401 | 8.1.1.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
402 | 8.1.1.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-31 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
403 | 8.1.1.5 | Aprovacao de Processos | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-09 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
404 | 8.1.1.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-02-12 09:00 | 2024-03-12 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
405 | 8.1.1.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
406 | 8.1.1.8 | Ambiente em Producao | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-21 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
407 | 8.1.2 | KPI Carregamento - Pit Stop | 2024-01-15 09:00 | 2024-03-21 17:00 |  | 96% |  |  |  | 392 horas | 376 horas | 16 horas | 49 dias | Não |  |  |  |  | Importante
408 | 8.1.2.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
409 | 8.1.2.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
410 | 8.1.2.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
411 | 8.1.2.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-31 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 32 horas | 0 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
412 | 8.1.2.5 | Aprovacao de Processos | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-09 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 56 horas | 0 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
413 | 8.1.2.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-02-12 09:00 | 2024-03-12 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 176 horas | 176 horas | 0 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
414 | 8.1.2.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
415 | 8.1.2.8 | Ambiente em Producao | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-21 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
416 | 8.1.3 | KPI Monitoramento de Notas em Transito | 2024-01-15 09:00 | 2024-03-21 17:00 |  | 100% |  |  |  | 392 horas | 392 horas | 0 horas | 49 dias | Não |  |  |  |  | Média
417 | 8.1.3.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-19 17:00 | Alexandre Henrique | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
418 | 8.1.3.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 17:00 | Alexandre Henrique | 100% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
419 | 8.1.3.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Alexandre Henrique | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
420 | 8.1.3.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Alexandre Henrique | 100% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 32 horas | 0 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
421 | 8.1.3.5 | Aprovacao de Processos | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Alexandre Henrique | 100% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 56 horas | 0 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
422 | 8.1.3.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-02-12 09:00 | 2024-03-12 17:00 | Alexandre Henrique | 100% | Supply Chain |  |  | 176 horas | 176 horas | 0 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
423 | 8.1.3.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-19 17:00 | Alexandre Henrique | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
424 | 8.1.3.8 | Ambiente em Producao | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-21 17:00 | Alexandre Henrique | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
425 | 8.1.4 | KPI Painel Monitor de Coletas Não Finalizadas | 2023-12-01 09:00 | 2024-03-05 17:00 |  | 13% |  |  |  | 544 horas | 72 horas | 472 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
426 | 8.1.4.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
427 | 8.1.4.2 | Criacao de documento PMP | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-08 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
428 | 8.1.4.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
429 | 8.1.4.4 | Aprovacao de TI | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-13 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
430 | 8.1.4.5 | Aprovacao de Processos | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-21 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
431 | 8.1.4.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2023-12-22 09:00 | 2024-02-29 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 400 horas | 0 horas | 400 horas | 50 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
432 | 8.1.4.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-04 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
433 | 8.1.4.8 | Ambiente em Producao | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 17:00 | Bruno Rodrigues Barbosa | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
434 | 8.2 | Monitoramento Recursos Humanos | 2023-04-24 09:00 | 2024-06-14 17:00 |  | 0% |  |  |  | 2736 horas | 0 horas | 2736 horas | 300 dias | Não |  |  |  |  | Média
435 | 8.2.1 | KPI Hora Extra | 2023-04-24 09:00 | 2024-06-14 17:00 |  | 0% |  |  |  | 2416 horas | 0 horas | 2416 horas | 300 dias | Não |  |  |  |  | Baixa
436 | 8.2.1.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
437 | 8.2.1.2 | Criacao de documento PMP | 2023-04-24 09:00 | 2024-04-25 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 2112 horas | 0 horas | 2112 horas | 264 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
438 | 8.2.1.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
439 | 8.2.1.4 | Aprovacao de TI | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-30 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
440 | 8.2.1.5 | Aprovacao de Processos | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-08 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
441 | 8.2.1.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-05-09 09:00 | 2024-06-10 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 184 horas | 0 horas | 184 horas | 23 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
442 | 8.2.1.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
443 | 8.2.1.8 | Ambiente em Producao | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
444 | 8.2.2 | KPI Absenteismo | 2024-04-22 09:00 | 2024-06-14 17:00 |  | 0% |  |  |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | 40 dias | Não |  |  |  |  | Média
445 | 8.2.2.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
446 | 8.2.2.2 | Criacao de documento PMP | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-25 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
447 | 8.2.2.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
448 | 8.2.2.4 | Aprovacao de TI | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-30 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
449 | 8.2.2.5 | Aprovacao de Processos | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-08 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
450 | 8.2.2.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-05-09 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 184 horas | 0 horas | 184 horas | 23 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
451 | 8.2.2.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
452 | 8.2.2.8 | Ambiente em Producao | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 17:00 | Willian Thiago Almeida Brandao | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
453 | 8.3 | Implementacao do layout Armazém 01 para aprimorar eficiência e otimizar espaço | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-24 17:00 |  | 31% |  |  |  | 488 horas | 152 horas | 336 horas | 12 dias | Não |  |  |  | Operações | Importante
454 | 8.3.1 | Esvaziar todos os SKUs da Rua 15 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-15 17:00 |  | 100% |  |  |  | 152 horas | 152 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média
455 | 8.3.1.1 | Mapeamento do SKU por endereço | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-10 17:00 |  | 100% |  |  |  | 32 horas | 32 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média
456 | 8.3.1.1.1 | Mapear um Prédio por vez em sequência crescente | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-10 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
457 | 8.3.1.1.2 | Alinhamento da Operacao e Planejamento sobre remanejamento dos itens da rua 15 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-10 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
458 | 8.3.1.2 | Auditoria de baixa (coletor) | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-15 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
459 | 8.3.1.3 | Coleta de Endereços | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-15 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
460 | 8.3.1.4 | Retira o produto, transferindo para um picking de stage da rua 10 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-15 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
461 | 8.3.2 | Endereçar todos os SKUs da planilha na rua 15 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 |  | 0% |  |  |  | 336 horas | 0 horas | 336 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média
462 | 8.3.2.1 | Imprimir a listagem dos SKUS e entregar aos operadores | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
463 | 8.3.2.2 | Consulta o SKU da lista | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
464 | 8.3.2.3 | Mapeamento de SKU da lista | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
465 | 8.3.2.4 | Auditoria de baixa (coletor) | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
466 | 8.3.2.5 | Coleta de Endereços | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
467 | 8.3.2.6 | Endereçar os produtos da lista | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | Christopher Henrique Da Silva Borges | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
468 | 9 | Logística Estoque | 2023-03-20 09:00 | 2024-06-14 17:00 |  | 41% |  |  |  | 23756,2 horas | 9665,4 horas | 14090,8 horas | 325 dias | Não |  |  |  |  | Média
469 | 9.1 | Implementacao APP de inventário. | 2023-07-03 09:00 | 2024-03-28 17:00 |  | 16% |  |  |  | 1552 horas | 256 horas | 1296 horas | 194 dias | Não | Aguardando Finalizacao do Processamento |  |  |  | Importante
470 | 9.1.1 | Criacao de documento PMP | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-07 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
471 | 9.1.2 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
472 | 9.1.3 | Aprovacao de TI | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-12 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
473 | 9.1.4 | Aprovacao de Processos | 2023-07-13 09:00 | 2023-07-19 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
474 | 9.1.5 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2023-07-20 09:00 | 2023-07-31 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 64 horas | 64 horas | 0 horas | 8 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
475 | 9.1.6 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-15 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | 11 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
476 | 9.1.7 | Revisão do aplicativo para resolucao de anomalias encontradas | 2023-08-16 09:00 | 2024-03-15 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 1224 horas | 0 horas | 1224 horas | 153 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
477 | 9.1.8 | Ambiente em producao | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-19 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
478 | 9.1.9 | Replicacao de Aplicativo para CD RL | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-28 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
479 | 9.2 | Monitoramento de indicadores para acompanhamento de performance | 2023-03-20 09:00 | 2024-06-14 17:00 |  | 65% |  |  |  | 8083,2 horas | 5488,4 horas | 2594,8 horas | 325 dias | Não |  |  |  |  | Média
480 | 9.2.1 | KPI Valorizacao e Desvalorizacao (Ganho e Perda Financeiro) | 2024-01-15 09:00 | 2024-03-21 17:00 |  | 18% |  |  |  | 157,6 horas | 40 horas | 117,6 horas | 49 dias | Não |  |  |  |  | Importante
481 | 9.2.1.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
482 | 9.2.1.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain | [5 empty] | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
483 | 9.2.1.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain | [5 empty] | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
484 | 9.2.1.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-31 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain | [5 empty] | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
485 | 9.2.1.5 | Aprovacao de Processos | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-09 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain | [5 empty] | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
486 | 9.2.1.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-02-12 09:00 | 2024-03-12 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 61,6 horas | 0 horas | 61,6 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
487 | 9.2.1.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
488 | 9.2.1.8 | Ambiente em Producao | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-21 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
489 | 9.2.2 | KPI Top 10 Sobras e Faltas | 2024-01-15 09:00 | 2024-03-21 17:00 |  | 41% |  |  |  | 117,6 horas | 0 horas | 117,6 horas | 49 dias | Não |  |  |  |  | Importante
490 | 9.2.2.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain | [5 empty] | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
491 | 9.2.2.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain | [5 empty] | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
492 | 9.2.2.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain | [5 empty] | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
493 | 9.2.2.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-31 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain | [5 empty] | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
494 | 9.2.2.5 | Aprovacao de Processos | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-09 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain | [5 empty] | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
495 | 9.2.2.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-02-12 09:00 | 2024-03-12 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 61,6 horas | 0 horas | 61,6 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
496 | 9.2.2.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
497 | 9.2.2.8 | Ambiente em Producao | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-21 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
498 | 9.2.3 | KPI Acuracidade Qualitativa | 2023-03-20 09:00 | 2024-03-21 17:00 |  | 71% |  |  |  | 2488 horas | 1770,8 horas | 717,2 horas | 264 dias | Não |  |  |  |  | Média
499 | 9.2.3.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
500 | 9.2.3.2 | Criacao de documento PMP | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
501 | 9.2.3.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
502 | 9.2.3.4 | Aprovacao de TI | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-31 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
503 | 9.2.3.5 | Aprovacao de Processos | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-09 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | 7 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
504 | 9.2.3.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-02-12 09:00 | 2024-03-12 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
505 | 9.2.3.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-19 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
506 | 9.2.3.8 | Ambiente em Producao | 2023-03-20 09:00 | 2024-03-21 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 82% | Supply Chain |  |  | 2112 horas | 1730,8 horas | 381,2 horas | 264 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
507 | 9.2.4 | KPI Acuracidade Quantitativa | 2024-04-22 09:00 | 2024-06-14 17:00 |  | 5% |  |  |  | 112 horas | 16 horas | 96 horas | 40 dias | Não |  |  |  |  | Média
508 | 9.2.4.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
509 | 9.2.4.2 | Criacao de documento PMP | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-25 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain | [5 empty] | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
510 | 9.2.4.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain | [5 empty] | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
511 | 9.2.4.4 | Aprovacao de TI | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-30 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain | [5 empty] | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
512 | 9.2.4.5 | Aprovacao de Processos | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-08 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain | [5 empty] | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
513 | 9.2.4.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-05-09 09:00 | 2024-06-10 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 64 horas | 0 horas | 64 horas | 23 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
514 | 9.2.4.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
515 | 9.2.4.8 | Ambiente em Producao | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
516 | 9.2.5 | Cronograma Inventario Plan x Real | 2023-04-24 09:00 | 2024-06-12 17:00 |  | 70% |  |  |  | 5208 horas | 3661,6 horas | 1546,4 horas | 298 dias | Não |  |  |  |  | Média
517 | 9.2.5.1 | Obtencao de Dados ou QVD | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 100% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 16 horas | 0 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
518 | 9.2.5.2 | Criacao de documento PMP | 2023-04-24 09:00 | 2024-04-25 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 81% | Supply Chain |  |  | 2112 horas | 1716,53 horas | 395,47 horas | 264 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
519 | 9.2.5.3 | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | 2023-04-26 09:00 | 2024-04-26 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 81% | Supply Chain |  |  | 2104 horas | 1700,53 horas | 403,47 horas | 263 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
520 | 9.2.5.4 | Aprovacao de TI | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-30 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
521 | 9.2.5.5 | Aprovacao de Processos | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-08 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
522 | 9.2.5.6 | Desenvolvimento Ambiente DEV | 2024-01-09 09:00 | 2024-06-10 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 26% | Supply Chain |  |  | 880 horas | 228,53 horas | 651,47 horas | 110 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
523 | 9.2.5.7 | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
524 | 9.2.5.8 | Ambiente em Producao | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-14 17:00 | José Cicero da Silva Filho | 0% | Supply Chain |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | 2 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
525 | 9.3 | Inventario Ciclico 2024 | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 10200 horas | 0 horas | 10200 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
526 | 9.3.1 | 0101 - Mat | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 928 horas | 0 horas | 928 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
527 | 9.3.1.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
528 | 9.3.1.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
529 | 9.3.1.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
530 | 9.3.1.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
531 | 9.3.1.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
532 | 9.3.1.6 | Realizacao das contagens | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
533 | 9.3.1.7 | Tratamento dos resultados | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
534 | 9.3.2 | 0103 - Ara | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 928 horas | 0 horas | 928 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
535 | 9.3.2.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
536 | 9.3.2.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
537 | 9.3.2.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
538 | 9.3.2.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
539 | 9.3.2.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
540 | 9.3.2.6 | Realizacao das contagens | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
541 | 9.3.2.7 | Tratamento dos resultados | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
542 | 9.3.3 | 0104 - JP | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 928 horas | 0 horas | 928 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
543 | 9.3.3.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
544 | 9.3.3.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
545 | 9.3.3.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
546 | 9.3.3.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
547 | 9.3.3.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
548 | 9.3.3.6 | Realizacao das contagens | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
549 | 9.3.3.7 | Tratamento dos resultados | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
550 | 9.3.4 | 0106 - CG | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 928 horas | 0 horas | 928 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
551 | 9.3.4.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
552 | 9.3.4.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
553 | 9.3.4.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
554 | 9.3.4.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
555 | 9.3.4.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
556 | 9.3.4.6 | Realizacao das contagens | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
557 | 9.3.4.7 | Tratamento dos resultados | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
558 | 9.3.5 | 0107 - Nat | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 928 horas | 0 horas | 928 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
559 | 9.3.5.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
560 | 9.3.5.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
561 | 9.3.5.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
562 | 9.3.5.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
563 | 9.3.5.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
564 | 9.3.5.6 | Realizacao das contagens | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
565 | 9.3.5.7 | Tratamento dos resultados | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
566 | 9.3.6 | 0108 - Cab | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 928 horas | 0 horas | 928 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
567 | 9.3.6.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
568 | 9.3.6.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
569 | 9.3.6.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
570 | 9.3.6.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
571 | 9.3.6.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
572 | 9.3.6.6 | Realizacao das contagens | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
573 | 9.3.6.7 | Tratamento dos resultados | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
574 | 9.3.7 | 0110 - Jua | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 928 horas | 0 horas | 928 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
575 | 9.3.7.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
576 | 9.3.7.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
577 | 9.3.7.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
578 | 9.3.7.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
579 | 9.3.7.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
580 | 9.3.7.6 | Realizacao das contagens | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
581 | 9.3.7.7 | Tratamento dos resultados | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
582 | 9.3.8 | 0116 - Ter | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 928 horas | 0 horas | 928 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
583 | 9.3.8.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
584 | 9.3.8.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
585 | 9.3.8.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
586 | 9.3.8.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
587 | 9.3.8.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
588 | 9.3.8.6 | Realizacao das contagens | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
589 | 9.3.8.7 | Tratamento dos resultados | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
590 | 9.3.9 | 0117 - Pra | 2024-01-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 928 horas | 0 horas | 928 horas | 68 dias | Não |  |  |  |  | Média
591 | 9.3.9.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
592 | 9.3.9.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | 6 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
593 | 9.3.9.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
594 | 9.3.9.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
595 | 9.3.9.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
596 | 9.3.9.6 | Realizacao das contagens | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
597 | 9.3.9.7 | Tratamento dos resultados | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 384 horas | 0 horas | 384 horas | 48 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
598 | 9.3.10 | 0105 - CD | 2024-02-15 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 544 horas | 0 horas | 544 horas | 45 dias | Não |  |  |  |  | Média
599 | 9.3.10.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-26 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 64 horas | 0 horas | 64 horas | 8 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
600 | 9.3.10.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-02-27 09:00 | 2024-03-04 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
601 | 9.3.10.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
602 | 9.3.10.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
603 | 9.3.10.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
604 | 9.3.10.6 | Realizacao das contagens | 2024-03-14 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 200 horas | 0 horas | 200 horas | 25 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
605 | 9.3.10.7 | Tratamento dos resultados | 2024-03-14 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 200 horas | 0 horas | 200 horas | 25 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
606 | 9.3.11 | 0109 - For Ata | 2024-02-20 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 520 horas | 0 horas | 520 horas | 42 dias | Não |  |  |  |  | Média
607 | 9.3.11.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-02-20 09:00 | 2024-03-01 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
608 | 9.3.11.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-08 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
609 | 9.3.11.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
610 | 9.3.11.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-14 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
611 | 9.3.11.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
612 | 9.3.11.6 | Realizacao das contagens | 2024-03-18 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 184 horas | 0 horas | 184 horas | 23 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
613 | 9.3.11.7 | Tratamento dos resultados | 2024-03-18 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 184 horas | 0 horas | 184 horas | 23 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
614 | 9.3.12 | 0112 - For Var | 2024-02-28 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 432 horas | 0 horas | 432 horas | 36 dias | Não |  |  |  |  | Média
615 | 9.3.12.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-02-28 09:00 | 2024-03-11 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | 9 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
616 | 9.3.12.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-15 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 32 horas | 0 horas | 32 horas | 4 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
617 | 9.3.12.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
618 | 9.3.12.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-21 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
619 | 9.3.12.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
620 | 9.3.12.6 | Realizacao das contagens | 2024-03-25 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 144 horas | 0 horas | 144 horas | 18 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
621 | 9.3.12.7 | Tratamento dos resultados | 2024-03-25 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 144 horas | 0 horas | 144 horas | 18 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
622 | 9.3.13 | 0114 - Eus | 2024-03-06 09:00 | 2024-04-17 17:00 |  | 0% |  |  |  | 352 horas | 0 horas | 352 horas | 31 dias | Não |  |  |  |  | Média
623 | 9.3.13.1 | Definicao do cronograma de inventário | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-15 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 64 horas | 0 horas | 64 horas | 8 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
624 | 9.3.13.2 | Aprovacao do cronograma | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-22 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
625 | 9.3.13.3 | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
626 | 9.3.13.4 | Definicao de equipes de contagem | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-28 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | 3 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
627 | 9.3.13.5 | Treinamento da equipe de contagem | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 8 horas | 0 horas | 8 horas | 1 dia | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
628 | 9.3.13.6 | Realizacao das contagens | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | 13 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
629 | 9.3.13.7 | Tratamento dos resultados | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-17 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 0% | Supply Chain |  |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | 13 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
630 | 9.4 | Implementar a estrutura organizacional | 2023-09-11 09:00 | 2023-10-27 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 280 horas | 280 horas | 0 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
631 | 9.5 | Definir políticas e processos de inventário | 2023-10-13 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 280 horas | 280 horas | 0 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
632 | 9.6 | Construir um plano de inventário | 2023-10-13 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 280 horas | 280 horas | 0 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
633 | 9.7 | Implementar funcionalidades no WMS para contagem, recontagem e ajustes | 2023-10-13 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 280 horas | 280 horas | 0 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
634 | 9.8 | Treinar time de inventário quanto aos processos a serem executados. | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 104 horas | 104 horas | 0 horas | 13 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
635 | 9.9 | Dimensionar e adquirir plataformas elevatórias | 2023-10-13 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 280 horas | 280 horas | 0 horas | 35 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
636 | 9.10 | Garantir Palm para todos os membros do time de inventário | 2023-10-13 09:00 | 2023-12-29 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 448 horas | 448 horas | 0 horas | 56 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
637 | 9.11 | Sala para a equipe analisar as divergências | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-31 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 184 horas | 184 horas | 0 horas | 23 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
638 | 9.12 | Implementar método de análise de divergências e tratamento de causa raiz | 2023-10-13 09:00 | 2024-02-05 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 656 horas | 656 horas | 0 horas | 82 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
639 | 9.13 | Inventário rotativo CD RL | 2023-08-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 |  | 100% |  |  |  | 820 horas | 820 horas | 0 horas | 88 dias | Não |  |  |  |  | Média
640 | 9.13.1 | Implementar inventário rotativo das ocorrências | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-31 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Processos Logística | [5 empty] | 23 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
641 | 9.13.2 | Implementar inventário rotativo planejado | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Processos Logística |  |  | 176 horas | 176 horas | 0 horas | 22 dias | Não | Dia 18/10 será iniciado. |  |  |  | Média | Backlog
642 | 9.13.3 | Inventário rotativo CD Fortaleza | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Processos Logística |  |  | 176 horas | 176 horas | 0 horas | 22 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
643 | 9.13.4 | Inventário rotativo Lojas | 2023-09-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Processos Logística |  |  | 468 horas | 468 horas | 0 horas | 65 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
644 | 9.14 | Acurácia do estoque | 2023-08-01 09:00 | 2023-09-22 14:00 |  | 100% |  |  |  | 309 horas | 309 horas | 0 horas | 38,63 dias | Não |  |  |  |  | Média
645 | 9.14.1 | Inventário rotativo | 2023-08-01 09:00 | 2023-09-22 14:00 | Weslley de Oliveira Marinho das Neves | 100% | Supply Chain |  |  | 309 horas | 309 horas | 0 horas | 38,63 dias | Não |  |  |  |  | Média | Backlog |  |  | App de inventário, plano de inventário, acompanhamento do inventário, relatório de ocorrências e corte

## gantt
Grupo de Projeto | Sprint | Tarefa de sprint | Prioridade | Inicio | Fim | Duracao | Status | %Complete
Equipe | Contratar posições prioritárias para Logística | Gerente de transportes | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 12:00 | 30 | - | 100%
|  | Gerente de Planejamento e Inteligência | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 12:00 | 30 | - | 100%
|  | Analista de transportes RL | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | - | 100%
|  | Analista de transportes FOR | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | - | 100%
|  | Coordenador de transportes | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | - | 100%
|  | Especialista de logística | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | - | 100%
|  | PMO | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-16 12:00 | 76 | - | 100%
|  | Especialista de logística | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | - | 100%
|  | KU WMS/TMS | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-16 12:00 | 76 | - | 100%
|  | Coordenador de PCL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 95.3333 | - | 100%
|  | Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | - | 100%
|  | Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | - | 100%
|  | Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | - | 100%
|  | Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | - | 100%
|  | Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | - | 100%
|  | Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | - | 100%
|  | Analista de PCL CD FOR | #N/A | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | - | 100%
|  | Analista de PCL CD FOR | #N/A | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | - | 100%
|  | Gerente Regional CE | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-25 17:00 | 91.3333 | - | 100%
| Contratar posições prioritárias para Abastecimento | Analista de Supply Chain | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-13 12:00 | 73 | - | 100%
|  | Gerente Geral de Abastecimento | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-13 12:00 | 73 | - | 100%
|  | Substituicao analista de supply chain | Média | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 43.3333 | - | 90%
| Desenvolver liderança Logística | Planejar formacao de Lean para gerentes | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-10-13 17:00 | 18.3333 | - | 100%
|  | Realizar treinamento de Lean | Média | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-20 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Acompanhar desenvolvimento de projeto Lean pelos gerentes | #N/A | 2023-10-23 09:00 | 2024-01-19 17:00 | 88.3333 | - | 0%
| Desenvolver equipe operacional Abastecimento | Construir plano de desenvolvimento da equipe | Média | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-20 17:00 | 11.3333 | - | 0%
|  | Planejar formações | Média | 2023-10-23 09:00 | 2023-11-10 17:00 | 18.3333 | - | 0%
|  | Realizar formações | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-12-29 14:00 | 44.2083 | - | 0%
|  | Contratar equipe terceirizada para pico out-nov | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-09-29 12:00 | 59 | - | 100%
Remuneracao | Definir incentivos para equipe CD RL | - | Média | 2023-09-26 09:00 | 2023-11-25 17:00 | 60.3333 | - | 0%
| Alinhamento salarial equipe SC | - | Média | 2023-09-26 09:00 | 2023-11-25 17:00 | 60.3333 | - | 0%
Estrutura | Estrutura física Supply Chain RL | Definir local para escritórios | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 12:00 | 30 | - | 100%
|  | Montar projeto de arquitetura | Média | 2023-08-31 12:00 | 2023-09-14 12:00 | 14 | - | 100%
|  | Realizar obra do CD | Média | 2023-09-14 12:00 | 2023-12-07 12:00 | 84 | - | 30%
|  | Comprar móveis | Média | 2023-09-14 12:00 | 2023-12-07 12:00 | 84 | - | 0%
|  | Estrutura física Supply Chain Matriz | Média | 2023-09-27 09:00 | 2023-10-26 17:00 | 29.3333 | - | 15%
Abastecimento | KPI Estoque improdutivo (SLOBS) | - | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-09-29 17:00 | 59.2083 | - | 100%
| KPI Ruptura de estoque dos itens prioritários | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-30 17:00 | 29.3333 | - | 100%
| KPI Dias de estoque | - | Média | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 29.3333 | - | 0%
| OTIF Fornecedor (On time in full) | - | Média | 2023-10-02 12:00 | 2023-10-31 12:00 | 29 | - | 0%
| Classificacao dos fornecedores por departamento | - | Média | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 29.3333 | - | 0%
| KPI Frequência de Ruptura | - | Média | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 29.3333 | - | 0%
| Causa raiz da ruptura | - | Média | 2023-10-16 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 45.3333 | - | 0%
| Causa raiz do improdutivo | - | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 44.3333 | - | 0%
| Frequência de emissão de pedidos teórica vs real | - | Média | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 15.3333 | - | 0%
| % de Pedido Manual | - | #N/A | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 15.3333 | - | 0%
| KPI WMAPE | - | Média | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-27 17:00 | 11.3333 | - | 0%
| KPI Viés | - | Média | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-27 17:00 | 11.3333 | - | 0%
Controle da execucao dos planos de acao | - | - | Média | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 29.3333 | - | 0%
Plano de vôo dos analistas | - | - | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 17:00 | 4.3333 | - | 0%
Ruptura de Kits | - | - | Média | 2023-09-11 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 50.3333 | - | 0%
Valoracao do estoque | - | - | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-10-27 17:00 | 32.3333 | - | 0%
Produtos prioritários | - | - | Média | 2023-09-01 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 60.3333 | - | 0%
Ciclo mensal | Cerimônia mensal | Realizar cerimônia base | Média | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-29 17:00 | 28.3333 | - | 100%
|  | Tratativas estoque improdutivo | Média | 2023-08-31 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 61.3333 | - | 0%
|  | Tratativas nível de serviço fornecedor | Média | 2023-10-02 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 59.3333 | - | 0%
|  | Tratativas ruptura giro A e Indispensável | Média | 2023-11-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 58.3333 | - | 0%
|  | Tratativas PV | Média | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 28.3333 | - | 0%
| Plano de vendas | Ferramenta de S&OP | Média | 2023-09-11 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 80.3333 | - | 0%
|  | Piloto com Banho e Cozinha | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-09-28 17:00 | 58.3333 | - | 0%
|  | Roll out para 3 departamentos | Média | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 29.3333 | - | 0%
|  | Roll out para 50% das categorias | Média | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-29 17:00 | 28.3333 | - | 0%
|  | Roll out para 100% das categorias | Média | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-28 17:00 | 27.3333 | - | 0%
| Relacionamento fornecedores ouro | Piloto com Banho e Cozinha | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-09-28 17:00 | 58.3333 | - | 0%
|  | Roll out para as demais categorias | Média | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-28 17:00 | 27.3333 | - | 0%
Ciclo semanal | Emissão de pedidos | - | Média | 2023-11-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 58.3333 | - | 0%
| Gestão da carteira de pedidos | - | Média | 2023-11-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 58.3333 | - | 0%
Segurança Jurídica Transporte | Contrato Padrão | - | Média | 2023-09-04 09:00 | 2023-10-05 17:00 | 31.3333 | - | 100%
| Confeccao dos Modelos de Nível de Serviço | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 91.3333 | - | 100%
Ocupacao do veículo CD RL | Check list da expedicao | - | Média | 2023-09-01 09:00 | 2023-10-30 17:00 | 59.3333 | - | 0%
| Aprovacao para expedicao com baixa ocupacao | - | Média | 2023-09-01 09:00 | 2023-10-27 17:00 | 56.3333 | - | 100%
Frete transferência CD RL | Contratacao Dedicada (Alto Fluxo , Raio Curto) | - | Média | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-13 17:00 | 25.3333 | - | 0%
| Contratacao SPOT (Frete Distante) CD RL - oneway | - | Média | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 29.3333 | - | 0%
| Contratacao por Rota (Raio Long, Baixo Volume) | - | Média | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-20 17:00 | 32.3333 | - | 0%
Frete Entrega Cliente | Modelo Dedicado | Apresentacao Business Case | Média | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-06 17:00 | 4.3333 | - | 100%
|  | Definicao Parceiro | Média | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-13 17:00 | 4.3333 | - | 100%
|  | Período Teste Solucao | Média | 2023-10-16 09:00 | 2023-11-15 17:00 | 30.3333 | - | 0%
|  | Validacao da Solucao | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-17 17:00 | 2.3333 | - | 0%
BID | Confeccao dos Processo Internos para os Serviços desejados | - | Média | 2023-10-02 09:00 | 2024-03-29 17:00 | 179.3333 | - | 0%
| Emissão do RFP (Request for Proposal) | - | Média | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 17:00 | 0.33333 | - | 0%
| Contratacao Externa (Aquanima) | - | Média | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 14.3333 | - | 0%
| Notificacao Vencedores | - | Média | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 8.3333 | - | 0%
APP de Entregas | Preparar Book de utilizacao do aplicativo | - | Média | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-22 17:00 | 3.3333 | - | 100%
| Treinamento dos lideres das transportadoras | - | Média | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-19 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| Treinamento com os motoristas das transportadoras | - | Média | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-23 17:00 | 17.3333 | - | 100%
| Iniciar utilizacao do aplicativo com os transportadores | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-14 17:00 | 13.3333 | - | 100%
Rotinas | Assegurar que todos os Transportadores que prestam serviços na Carajás têm Contrato | - | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 78.3333 | - | 0%
| Controle da Produtividade frota | Transferências | Média |  |  |  | - | 0%
|  | Entrega Cliente | Média |  |  |  | - | 0%
|  | Ecommerce | Média |  |  |  | - | 0%
Melhoria de Processos | Concluir as PMPs de Flexibilizacao Tarifária (Geral) | Cobrança Mensal + KM | Média |  |  |  | - | 0%
|  | Default passa a ser a Origem da Prestacao de Serviços e permite a escolha da forma de cobrança (por Nota ou Peso+Taxa) | Média |  |  |  | - | 0%
| Alteracao do Formato de Pagamento (de consolidacao mensal) para Consolidacao Quinzenal (Geral) | - | Média |  |  |  | - | 0%
| Acompanhar junto ao PCL a confeccao dos mecanismos que possam medir sistemicamente os SLA (Importantíssimo) pois os contratos têm clausula de performance e devemos ser capazes de medir. | - | Média |  |  |  | - | 0%
| Projeto de Incorporacao, de Motorista em veículos próprios da Carajás | - | Média |  |  |  | - | 0%
| Criar a Rotina de Logística Reversa | - | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | 209.3333 | - | 0%
| Melhoria no Botão de Ocupacao, que seja capaz de inibir a emissão da Nota Fiscal , para que o veículo não seja carregado. | - | Média |  |  |  | - | 0%
| Redefinir política de frete de Ecommerce e Entrega a Cliente, seu houve interesse (é preponderante ter a receita de frete estiver equilibrada se quisermos oferecer frete grátis como alavanca de vendas) | - | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | 209.3333 | - | 0%
| Criar Modelo de Agenda de Transferência Fortaleza, nos moldes da criada para RLG | - | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-04-12 17:00 | 150.3333 | - | 0%
| Executar PMP para a solucao definitiva de romaneios carregados no mesmo veículo para origens sistêmicas diferentes (i.e FOR AT e FOR VAR), isto gera duplicidade do frete sistemicamente, além de risco a pagamento duplicas, (Emergencial) | Permitir o correto rateio | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | 209.3333 | - | 0%
|  | Identificacao da frota por saída | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | 209.3333 | - | 0%
| Alterar a forma de contratacao dos Frete de Transferência (Fortaleza) para que seja permitir o carregamento de até 15% da capacidade do veículo com retorno de produtos(Moldes do que fazemos em RLG), obviamente sem alterar o frete, (Buscar parceiros na reg | - | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-04-11 17:00 | 149.3333 | - | 0%
| Rollout da mudança do Perfil da frota para as lojas da PRAIA e MACEIO , perfil HR, e definicao do Mínimo Operacional | - | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-04-11 17:00 | 149.3333 | - | 0%
| Desenvolver as operações de BackHaul (utilizando a Grade de Coleta) para envio das Transferências | - | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-06-10 17:00 | 209.3333 | - | 0%
| Revisão do formato de precificacao das Tarifas de Transporte (Modelo da Apresentacao) | - | Média | 2023-11-14 09:00 | 2024-07-12 17:00 | 241.3333 | - | 0%
Gestão OTIF | Implementar rotina de reuniões para avaliacao de OTD e OTS | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 121.3333 | - | 100%
| Acompanhar principais causas das Não OTIF | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 121.3333 | - | 50%
| Divulgar diariamente principais ofensores da Não OTIF | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 121.3333 | - | 50%
| Criar APP de mapeamento das principais causas da Não OTIF | - | Média | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 10.3333 | - | 50%
TI - Dados | KPI OTS | Em documentacao Intel Log | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Validacao | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| KPI OTD | Em documentacao Intel Log | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Validacao | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| KPI OTIF | Em documentacao Intel Log | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Validacao | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| KPI Custo de transporte por Ton - Transferência | Em documentacao Intel Log | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Validacao | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| KPI Custo transporte Cliente - CMV | Em documentacao | Média | 2023-10-26 09:00 | 2023-11-03 17:00 | 8.3333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik Sense | Média | 2023-10-30 09:00 | 2023-11-03 17:00 | 4.3333 | - | 100%
|  | Validacao | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| KPI Custo de transporte sobre CMV - Transferência | Em documentacao Intel Log | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Validacao | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| KPI Visibilidade de Pedido | Em documentacao | Média | 2023-10-26 09:00 | 2023-11-03 17:00 | 8.3333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Validacao | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| KPI de produtividade de separacao | Em documentacao | Média | 2023-10-26 09:00 | 2023-11-03 17:00 | 8.3333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-17 17:00 | 7.3333 | - | 100%
|  | Em Validacao | Média | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-24 17:00 | 7.3333 | - | 100%
| KPI Corte | Em documentacao | Média | 2023-10-26 09:00 | 2023-11-03 17:00 | 8.3333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Validacao | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| KPI Abastecimento de Picking por Carteira | Em documentacao | Média | 2023-10-26 09:00 | 2023-11-03 17:00 | 8.3333 | - | 100%
|  | Em desenvolvimento Qlik Sense Dev | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Validacao | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| KPI de Aderência de uso do APP pelos motoristas | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | - | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Ocupacao dos veículos | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Ocorrências de separacao | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Frete Coleta | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Acurácia de posições | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Cumprimento do plano de inventário rotativo | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Faturamento Automatico | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Custo de transporte por Ton/KM/R$ | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
Projetos | Layout/Zona/Subzona - Carajás | Reunião de Alinhamento Expectativas | Média | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Dados | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-12-20 17:00 | 27.3333 | - | 100%
|  | Relatório Técnico | Média | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 17:00 | 2.3333 | - | 100%
|  | Reunião de Alinhamento e Apresentacao | Média | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-20 17:00 | 5.3333 | - | 100%
| Estudo de Malha | - | Média | 2024-06-17 09:00 | 2025-02-14 17:00 | 242.3333 | - | 0%
| Controle de Lotes - Por tonalidade | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| Projeto de Reestruturacao Sistematica do CD RL para CD FOR | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de PMP | Média | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-18 17:00 | 2.3333 | - | 80%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
Processos | Estruturar time do PCL com analistas e coordenador | - | Média | 2023-10-11 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 50.3333 | - | 100%
| Treinar equipe modulo OMS Protheus | - | Média | 2023-08-30 09:00 | 2023-09-01 17:00 | 2.3333 | - | 100%
| Criar zonas de entregas cliente no Protheus por CEP/Cliente/Cidade | - | Média | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 10.3333 | - | 100%
| Criar zonas de abastecimento E00 | - | Média | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 17:00 | 4.3333 | - | 100%
| Dar visibilidade na montagem de carga por cidade/bairro e e campo obs NF. | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 28.3333 | - | 100%
| Tornar obrigatório o campo CEP (válido) para otimizacao de cargas | - | Média | 2023-10-23 09:00 | 2023-11-10 17:00 | 18.3333 | - | 100%
| Definicao de grade para embarques E00 | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| Definicao de Lead Time E00 | - | Média | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-06 17:00 | 4.3333 | - | 100%
| Avaliar possibilidade de Desenvolver aplicacao para roteirizacao ou adquirir licença | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2024-04-04 17:00 | 125.3333 | - | 100%
| Montagem de carga orientada a sequencia de entregas | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 28.3333 | - | 100%
| Montagem de cargas obedecendo as zonas para aumento de produtividade | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-29 17:00 | 28.3333 | - | 100%
| Previsão de volume CD com metodologia ES no Power BI - Report para primeiro trimestre/2024 | Desenvolvimento no Power BI | Média | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-09 17:00 | 6.3333 | - | 100%
|  | Testes | Média | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Homologacao | Média | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Definicao da estrutura do Report | Média | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Producao | Média | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| Revisão de perfil de frota para os Raios 1 e 2 - Carajás | Coleta e análise de dados Carajás | Média | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-05 17:00 | 1.3333 | - | 100%
|  | Definicao de Objetivos e Escopo | Média | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-06 17:00 | 1.3333 | - | 100%
|  | Avaliacao da Eficiência Operacional | Média | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 17:00 | 0.33333 | - | 100%
|  | Elaboracao de ferramenta para simulacao de custos | Média | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-07 17:00 | 1.3333 | - | 100%
|  | Documentacao | Média | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-14 17:00 | 7.3333 | - | 100%
|  | Apresentacao à gerência | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| Roteirizacao dinâmica/Automática. | Roteirizacao 3.0 (roteiracao visualizar cliente da transferencia) | Média | 2023-12-19 09:00 | 2024-01-16 17:00 | 28.3333 | - | 50%
|  | Roteirizacao compartilhada para todas as lojas de alagoas | Média | 2023-12-07 09:00 | 2024-01-19 17:00 | 43.3333 | - | 80%
| Definicao de Range (%) de R$ Frete/CMV carga | - | Média | 2023-09-25 09:00 | 2024-02-27 17:00 | 155.3333 | - | 0%
| ChatGPT plus | - | Média | 2023-11-01 09:00 | 2024-09-25 17:00 | 329.3333 | - | 0%
| Área de Inteligência ser capaz de programar no Qlik Sense - Treinamento | - | Média | 2023-12-04 09:00 | 2024-07-03 17:00 | 212.3333 | - | 0%
| Área de inteligência ser capaz de programar em Python | - | Média | 2023-12-04 09:00 | 2024-09-11 17:00 | 282.3333 | - | 0%
| Previsão de volume - Atraves de análise preditiva em Python | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2024-09-27 17:00 | 423.3333 | - | 0%
| Visão computacional - A depender das câmeras do CD | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2024-10-28 17:00 | 454.3333 | - | 0%
| Previsão da Carajas de Recursos Humanos/Maquinas/Equipamentos - Através do Volume | - | Média | 2024-08-01 09:00 | 2024-09-30 17:00 | 60.3333 | - | 0%
| Previsão de frota - Atravês da previsão de Volume em Python | - | Média | 2024-09-02 09:00 | 2024-10-31 17:00 | 59.3333 | - | 0%
| Logística Carajás - Data Driven | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2025-12-29 17:00 | 881.3333 | - | 0%
Loja Lagoa | Transportadora para entrega | - | Média | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| Definicao de quais equipamentos | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 28.3333 | - | 0%
| Definicao de quantidade de equipamentos | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 28.3333 | - | 0%
| Aprovacao da proposta do CD para o atendimento da loja | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| Definicao da modalidade de entregas | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| Recebimento de mercadoria | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | 59.3333 | - | 0%
| Demarcacao do depósito de pisos | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | 59.3333 | - | 0%
| Canal aberto para recepcao de produtos/fornecedores para inauguracao | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | 59.3333 | - | 0%
| Planejamento de inventário pré inauguracao | - | Média | 2023-10-23 09:00 | 2024-01-29 17:00 | 98.3333 | - | 0%
| Endereçamento de mercadoria | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | 59.3333 | - | 0%
| Armazenamento de mercadoria | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | 59.3333 | - | 0%
| Definicao de Layout | - | Média | 2023-12-01 09:00 | 2024-01-29 17:00 | 59.3333 | - | 0%
OTIF Cliente e Loja | Slotting do Piso | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | 0.33333 | - | 100%
| Especializacao CD RL | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-31 11:00 | 30.0833 | - | 100%
| Processo de separacao | - | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 14:00 | 30.0833 | - | 100%
Definir plano diário de cross docking, separacao e expedicao | - | - | Média | 2023-11-01 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 91.3333 | - | 0%
Controlar real x planejado de XD, separacao e expedicao e atuar nos casos de desvio | - | - | Média | 2023-11-10 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 82.3333 | - | 0%
Criar Rotina de Reuniões com Sponsor's para acompanhamento das ações das iniciativas | - | - | Média | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 28.3333 | - | 80%
Validacao com as áreas a lista inicial de iniciativas | - | - | Média | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 28.3333 | - | 46%
Detalhamento das tarefas e definicao dos projetos e/ou inciativas que farão parte dos projetos da SC e iniciativas que serão geridas pela propria area | - | - | Média | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 28.3333 | - | 46%
Dicionario de Gestão de Supply Chain | - | - | Média | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 28.3333 | - | 30%
Revisão de área funcional de cada projeto | - | - | Média | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 28.3333 | - | 56%
Elaboracao de Invite para reunião de Status Report Gestão de Projetos Supply Chain Semanal e Quinzenal | - | - | Média | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 17:00 | 0.33333 | - | 100%
Estruturacao de Ata de reuniões | - | - | Média | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-19 17:00 | 16.3333 | - | 100%
Definicao de Prioridade para cada iniciativa | - | - | Média | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 28.3333 | - | 46%
Adequacao Flash Report para Gerenciamento e Apresentacao de Projetos | - | - | #N/A | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 2.3333 | - | 100%
Monitorar performance de separacao, expedicao e recebimento, tomar ações preventivas e corretivas | KPI Recebimento | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Carregamento - Pit Stop | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Monitoramento de Notas em Transito | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Painel Monitor de Coletas Não Finalizadas | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
Monitoramento Recursos Humanos | KPI Hora Extra | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Absenteismo | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
Implementacao do layout Armazém 01 para aprimorar eficiência e otimizar espaço | Esvaziar todos os SKUs da Rua 15 | Mapeamento do SKU por endereço | Média | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-10 17:00 | 1.3333 | - | 100%
|  | Auditoria de baixa (coletor) | Média | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-15 17:00 | 6.3333 | - | 100%
|  | Coleta de Endereços | Média | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-15 17:00 | 6.3333 | - | 100%
|  | Retira o produto, transferindo para um picking de stage da rua 10 | Média | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-15 17:00 | 6.3333 | - | 100%
| Endereçar todos os SKUs da planilha na rua 15 | Imprimir a listagem dos SKUS e entregar aos operadores | Média | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | 8.3333 | - | 0%
|  | Consulta o SKU da lista | Média | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | 8.3333 | - | 0%
|  | Mapeamento de SKU da lista | Média | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | 8.3333 | - | 0%
|  | Auditoria de baixa (coletor) | Média | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-15 17:00 | 6.3333 | - | 100%
|  | Coleta de Endereços | Média | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-15 17:00 | 6.3333 | - | 100%
|  | Endereçar os produtos da lista | Média | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-24 17:00 | 8.3333 | - | 0%
Implementacao APP de inventário. | Criacao de documento PMP | - | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
| Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | - | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
| Aprovacao de TI | - | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
| Aprovacao de Processos | - | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
| Desenvolvimento Ambiente DEV | - | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
| Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | - | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
| Revisão do aplicativo para resolucao de anomalias encontradas | - | Média | 2023-08-16 09:00 | 2024-03-15 17:00 | 212.3333 | - | 0%
| Ambiente em producao | - | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| Replicacao de Aplicativo para CD RL | - | Média | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-28 17:00 | 8.3333 | - | 0%
Monitoramento de indicadores para acompanhamento de performance | KPI Valorizacao e Desvalorizacao (Ganho e Perda Financeiro) | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Top 10 Sobras e Faltas | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Acuracidade Qualitativa | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| KPI Acuracidade Quantitativa | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
| Cronograma Inventario Plan x Real | Obtencao de Dados ou QVD | Média | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Criacao de documento PMP | Média | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-08 17:00 | 1.3333 | - | 0%
|  | Criacao de chamado para a TI com anexo da PMP criada | Média | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Aprovacao de TI | Média | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 17:00 | 4.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao de Processos | Média | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-22 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Desenvolvimento Ambiente DEV | Média | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-28 17:00 | 5.3333 | - | 0%
|  | Homologacao e Testes de Acuracia do KPI | Média | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Ambiente em Producao | #N/A | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 17:00 | 3.3333 | - | 0%
Inventario Ciclico 2024 | 0101 - Mat | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0103 - Ara | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0104 - JP | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0106 - CG | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0107 - Nat | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0108 - Cab | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0110 - Jua | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0116 - Ter | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0117 - Pra | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0105 - CD | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0109 - For Ata | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0112 - For Var | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
| 0114 - Eus | Definicao do cronograma de inventário | Média | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-25 17:00 | 10.3333 | - | 0%
|  | Aprovacao do cronograma | Média | 2024-01-26 09:00 | 2024-02-02 17:00 | 7.3333 | - | 0%
|  | Reunião de alinhamento com gerentes de logística e gerentes gerais de loja | Média | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Definicao de equipes de contagem | Média | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 17:00 | 2.3333 | - | 0%
|  | Treinamento da equipe de contagem | Média | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 17:00 | 0.33333 | - | 0%
|  | Realizacao das contagens | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
|  | Tratamento dos resultados | Média | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-17 17:00 | 65.3333 | - | 0%
Implementar a estrutura organizacional | - | - | Média | 2023-09-11 09:00 | 2023-10-27 17:00 | 46.3333 | - | 100%
Definir políticas e processos de inventário | - | - | Média | 2023-10-13 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 48.3333 | - | 100%
Construir um plano de inventário | - | - | Média | 2023-10-13 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 48.3333 | - | 100%
Implementar funcionalidades no WMS para contagem, recontagem e ajustes | - | - | Média | 2023-10-13 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 48.3333 | - | 100%
Treinar time de inventário quanto aos processos a serem executados. | - | - | Média | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 18.3333 | - | 100%
Dimensionar e adquirir plataformas elevatórias | - | - | Média | 2023-10-13 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 48.3333 | - | 100%
Garantir Palm para todos os membros do time de inventário | - | - | Média | 2023-10-13 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 77.3333 | - | 100%
Sala para a equipe analisar as divergências | - | - | Média | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-31 17:00 | 30.3333 | - | 100%
Implementar método de análise de divergências e tratamento de causa raiz | - | - | Média | 2023-10-13 09:00 | 2024-02-05 17:00 | 115.3333 | - | 100%
Inventário rotativo CD RL | Implementar inventário rotativo das ocorrências | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-31 17:00 | 30.3333 | - | 100%
| Implementar inventário rotativo planejado | - | Média | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 29.3333 | - | 100%
| Inventário rotativo CD Fortaleza | - | Média | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 29.3333 | - | 100%
| Inventário rotativo Lojas | - | Média | 2023-09-01 09:00 | 2023-11-30 17:00 | 90.3333 | - | 100%
Acurácia do estoque | Inventário rotativo | - | Média | 2023-08-01 09:00 | 2023-09-22 14:00 | 52.2083 | - | 100%

## Transporte
Grupo de Projeto | Equipe |  |  |  | Duração | xx
SPRINT | Transporte
Tarefa de sprint | Prioridade | Inicio | Fim | Duração | Status | %Complete
Gerente de transportes | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 12:00 | 30 | Completo | 100%
Gerente de Planejamento e Inteligência | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 12:00 | 30 | Completo | 100%
Analista de transportes RL | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | Completo | 100%
Analista de transportes FOR | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | Completo | 100%
Coordenador de transportes | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | Completo | 100%
Especialista de logística | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | Completo | 100%
PMO | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-16 12:00 | 76 | Completo | 100%
Especialista de logística | Média | 2023-08-22 09:00 | 2023-10-09 17:00 | 48.3333 | Completo | 100%
KU WMS/TMS | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-16 12:00 | 76 | Completo | 100%
Coordenador de PCL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-29 17:00 | 95.3333 | Completo | 100%
Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | Completo | 100%
Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | Completo | 100%
Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | Completo | 100%
Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | Completo | 100%
Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | Completo | 100%
Analista de PCL CD RL | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | Completo | 100%
Analista de PCL CD FOR | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | Completo | 100%
Analista de PCL CD FOR | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-27 17:00 | 93.3333 | Completo | 100%
Gerente Regional CE | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-12-25 17:00 | 91.3333 | Completo | 100%
Grupo de Projeto | Equipe |  |  |  | Duração | xx
SPRINT | Contratar posições prioritárias para Abastecimento
Tarefa de sprint | Prioridade | Inicio | Fim | Duração | Status | %Complete
Analista de Supply Chain | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-13 12:00 | 73 | Completo | 100%
Gerente Geral de Abastecimento | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-10-13 12:00 | 73 | Completo | 100%
Substituicao analista de supply chain | Média | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-31 17:00 | 43.3333 | Em andamento | 90%
Grupo de Projeto | Equipe |  |  |  | Duração | xx
SPRINT | Desenvolver liderança Logística
Tarefa de sprint | Prioridade | Inicio | Fim | Duração | Status | %Complete
Planejar formacao de Lean para gerentes | Média | 2023-09-25 09:00 | 2023-10-13 17:00 | 18.3333 | Completo | 100%
Realizar treinamento de Lean | Média | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-20 17:00 | 4.3333 | Em andamento | 0%
Acompanhar desenvolvimento de projeto Lean pelos gerentes | Média | 2023-10-23 09:00 | 2024-01-19 17:00 | 88.3333 | Em andamento | 0%
Grupo de Projeto | Equipe |  |  |  | Duração | xx
SPRINT | Estrutura física Supply Chain RL
Tarefa de sprint | Prioridade | Inicio | Fim | Duração | Status | %Complete
Definir local para escritórios | Média | 2023-08-01 12:00 | 2023-08-31 12:00 | 30 | Completo | 100%
Montar projeto de arquitetura | Média | 2023-08-31 12:00 | 2023-09-14 12:00 | 14 | Completo | 100%
Realizar obra do CD | Média | 2023-09-14 12:00 | 2023-12-07 12:00 | 84 | Em andamento | 30%
Comprar móveis | Média | 2023-09-14 12:00 | 2023-12-07 12:00 | 84 | Em andamento | 0%
Estrutura física Supply Chain Matriz | Média | 2023-09-27 09:00 | 2023-10-26 17:00 | 29.3333 | Em andamento | 15%