## Slide 1
Setor do Projeto | Gerente do Projeto | Data Inicio | Data Fim
Supply Chain | Alex Brasil | 01/01/2024 | 30/10/2024
Projetos e Iniciativas SC 2024
Indicadores de Desempenho de Projetos e Iniciativas por mês
Indicadores de Desempenho por
Gerente de Área
Objetivos Estratégicos
Principais Ganhos dos Projetos e Iniciativas
Projetos e Iniciativas por Gerente de Área
Temperatura Projetos / Iniciativas
Redução de Custos
Aumento da Satisfação do Cliente
Melhoria da Eficiência
Adoção de Novas Tecnologias
Melhoria da qualidade
Aumento da Velocidade e Resposta
Chart: 
| Escala | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | Total
 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
18
0
Sustentabilidade
Eficiência Operacional
Gestão de Estoque eficiente
Análise de Custos Totais
Boas Negociações Contratuais
Estoques reduzidos
Melhoria do OTIF
Projetos / Iniciativas Supply Chain | Data Inicio | Data Fim | Duração (dias) | Status | %Complete | Confiabilidade | Velocidade | Custo
 | 01/01/2024 | 31/10/2024 | 304 | A Iniciar | 0 |  |  | 
Transportes |  |  |  |  |  |  |  | 
Integração com as Transportadoras | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 90 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Bidding de Transporte | 01/01/2024 | 30/05/2024 | 150 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Mudança de Perfil de Frota (Entrega) | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 90 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔ | 
Estruturação de Torre de Controle | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 181 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔ | ✔
Malha Logistisca | 01/01/2024 | 31/10/2024 | 304 | A Iniciar | 0% |  | ✔ | ✔
Frete Retorno (Backhaul) | 01/01/2024 | 31/08/2024 | 243 | A Iniciar | 0% |  | ✔ | ✔
Operações |  |  |  |  |  |  |  | 
Controle de Lote | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 181 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | 
RFID | 01/06/2024 | 30/09/2024 | 121 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔ | 
Novo Layout do CD de RL | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 60 | A Iniciar | 0% |  | ✔ | 
Retira Cliente | 01/06/2024 | 31/08/2024 | 91 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔ | 
Controle de Insumos | 01/01/2024 | 31/08/2024 | 243 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Estruturação do CD CE/PB. | 01/07/2024 | 31/08/2024 | 61 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔ | ✔
Aumento da produção da fábrica de Paletes | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 152 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Planejamento |  |  |  |  |  |  |  | 
Inventário | 01/01/2024 | 31/10/2024 | 304 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | 
Abastecimento automático para indispensáveis | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 90 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | ✔
Plano de vendas (S&OP) para indispensáveis | 01/02/2024 | 29/02/2024 | 28 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | 
Roterização | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 121 | A Iniciar | 0% | ✔ | ✔ | 
Ciclo mensal da categoria / SRM | 01/04/2024 | 31/08/2024 | 152 | A Iniciar | 0% | ✔ |  | 
Chart: 
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro
Custo | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1
Confiabilidade | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1
Velocidade | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1
Chart: 
| Weliton Vilela | Evanilson Peres | Marcelo Pelegrin
Confiabilidade | 6 | 4 | 5
Velocidade | 4 | 4 | 1
Custo | 3 | 5 | 1
Chart: 
| Evanilson Peres | Weliton Vilela | Marcelo Pelegrin
 | 0.33333 | 0.38889 | 0.27778
Status Report Gerenciamento de Projetos e Iniciativas Supply Chain
2024